## л.клетки
Утверждаю Генеральный директор ООО "ЖКС г. Ломоносова" ________________Серебряков А. В.
Адресная программа ремонта лестничных клеток жилых домов
ООО "ЖКС г. Ломоносова" на 2012 год.
№ п\п | Адрес | всего | [6 empty] | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4квартал |  |  | Выполнено подъездов на |  | факт выполнения
|  | л\кл |  | стоимость | в т.ч. |  |  |  | л/клетки |  | сумма | л\клетки |  | сумма | л\клетки |  | сумма | л\клетки |  | сумма
|  |  |  | всего | хоз.спос. | подряд
|  | кол-во | площ. | т.руб | т.руб. | т.руб |  |  | кол-во | площ. | тыс.руб | кол-во | площ. | тыс.руб | кол-во | площ. | тыс.руб | кол-во | площ. | тыс.руб |  |  | кол-во |  | месяц | № л/квып правда
1 | Александровская ул., д. 15/14 | 2 | 0.064 | 50 | 50 | [9 empty] | 2 | 0.064 | 50
2 | Александровская ул., д. 20/16 | 4 | 0.372 | 225 | 225 | [9 empty] | 4 | 0.372 | 225
3 | Александровская ул., д. 23 | 4 | 0.109 | 134.99 |  | 134.991 | 2011 | 2011 | [6 empty] | 4 | 0.109 | 134.99
4 | Александровская ул., д. 28 | 5 | 0.377 | 226 | 226 | [9 empty] | 5 | 0.377 | 226
5 | Александровская ул., д. 32 в | 3 | 0.221 | 205.741 | 205.741 | [9 empty] | 3 | 0.221 | 205.741
6 | Александровская ул., д. 45 | 4 | 0.344 | 282.894 | 282.894 | [9 empty] | 4 | 0.344 | 282.894
7 | Александровская ул., д. 9/21 | 1 | 0.131 | 75.294 | 75.294 | [9 empty] | 1 | 0.131 | 75.294
8 | Владимирская ул, д. 26 | 2 | 0.089 | 60 | 60 | [9 empty] | 2 | 0.089 | 60
9 | Владимирская ул, д. 4 | 2 | 0.064 | 50 | 50 | [9 empty] | 2 | 0.064 | 50
10 | Дворцовый пр., д.43/6 | 3 | 0.318 | 200 | 200 |  |  |  | 3 | 0.318 | 200
11 | Дворцовый пр., д.55/8 | 3 | 0.192 | 154.56 | 154.56 |  | 2011 | 2011 | 3 | 0.192 | 154.56
12 | Еленинская ул., д.31 | 3 | 0.266 | 160 | 160 |  | Ж | ж |  |  |  | 3 | 0.266 | 160
13 | Ж. Антоненко, ул. Д.16 | 6 | 0.428 | 344.54 | 344.54 |  | 2011 | 2011 |  |  |  | 6 | 0.428 | 344.54
14 | Иликовский пр., д. 12 | 2 | 0.024 | 20 | 20 |  |  |  | 2 | 0.024 | 20
15 | Иликовский пр., д. 26 а | 2 | 0.064 | 50.648 | 50.648 | [6 empty] | 2 | 0.064 | 50.648
16 | Костылева ул., д. 12 | 2 | 0.064 | 50 | 50 |  | Ж | ж | [6 empty] | 2 | 0.064 | 50 |  |  |  |  | КР фасад
17 | Костылева ул., д. 14 | 2 | 0.064 | 51 | 51 | [9 empty] | 2 | 0.064 | 51
18 | Красноармейская ул., д 10 | 2 | 0.073 | 58.838 | 58.838 |  | 2011 | 2011 |  |  |  | 2 | 0.073 | 58.838
19 | Красноармейская ул., д 37 | 4 | 0.31 | 200 | 200 | [9 empty] | 4 | 0.31 | 200
20 | Красного флота ул., д. 9/46 | 4 | 0.333 | 354.326 | 354.326 |  | Ж | ж |  |  |  | 4 | 0.333 | 354.326
21 | Михайловская, ул., д.18а | 7 | 0.61 | 491.05 | 491.05 | [6 empty] | 7 | 491.05 | 491.05
22 | Ораниенбаумский,пр. д.39к.2 | 8 | 1.626 | 1204.325 |  | 1204.325 | Ж | ж |  |  |  | 8 | 1.626 | 1204.325
23 | Ораниенбаумский,пр.д. 47 | 2 | 0.517 | 402.115 | 402.115 | [6 empty] | 2 | 0.517 | 402.115
24 | Победы ул., д. 11 б | 3 | 0.071 | 57.155 | 57.155 |  | 2011 | 2011 | 3 | 0.071 | 57.155
25 | Победы ул., д. 20/1 | 8 | 0.644 | 471.239 | 471.239 | [12 empty] | 8 | 0.644 | 471.239
26 | Победы ул., д. 3 | 2 | 0.049 | 50 | 50 | [12 empty] | 2 | 0.049 | 50
27 | Победы ул., д. 3 а | 3 | 0.072 | 57.96 | 57.96 |  |  |  | 3 | 0.072 | 57.96
28 | Победы ул., д. 5 | 3 | 0.105 | 141.973 | 141.973 | [12 empty] | 3 | 0.105 | 141.973
29 | Сафронова ул., д. 10 | 3 | 0.146 | 165.999 | 165.999 | [12 empty] | 3 | 0.146 | 165.999
30 | Сафронова ул., д. 2 | 3 | 0.249 | 305.113 | 305.113 | [12 empty] | 3 | 0.249 | 305.113
31 | Федюнинскогоул., д. 14/1 | 10 | 1.986 | 1314.421 | 1314.421 |  |  |  | 10 | 1.986 | 1314.421 | [11 empty] | 10 | 01.12. | 02.12. | 10,2,3 | 436.807 | вып. В феврале
32 | Швейцарская ул., д.16/1 | 6 | 0.301 | 200 | 200 | [12 empty] | 6 | 0.301 | 200
33 | Швейцарская ул., д.18/1 | 4 | 0.447 | 256.233 | 256.233 | [12 empty] | 4 | 0.447 | 256.233
34 | Швейцарская ул., д.2 | 6 | 0.678 | 480.375 | 480.375 |  | 2011 | 2011 |  |  |  | 6 | 0.678 | 480.375
| всего | 128 | 11.408 | 8551.789 | 7212.474 | 1339.316 |  |  | 24 | 2.663 | 1804.096 | 40 | 495.035 | 3546.217 | 35 | 2.209 | 1610.919 | 29 | 1.941 | 1590.557 | 0
Ст. специалист по планированию |  |  | Федотова М.С.
Устранение следов протечек
Сафронова, 4
|  | 11 | 1944 | 1404.325
подряд
сами

## ТВР 2 (hidden)
Адресная программа текущего ремонта
по нормализации температурно-влажностногот режима
чердачных помещений многоквартирных домов на 2012г.
ООО "ЖКС г. Ломоносова"
№ | Адрес | Нормализация температурно-влажностного режима
|  | Утепле | тыс. руб. | Допол | тыс. руб. | Покры |  | Ремонт | тыс. руб. | Прочие | тыс. руб. | Объём | Срок | Отмет
|  | ние |  | нительная |  | тие |  | и |  | рботы |  | финан | выпол | ка
|  | (засыпка) |  | теплоизо |  | фасоннных |  | замена |  | (ремонт |  | сиро | нения | о
|  | чердач- |  | ляция |  | частей |  | слуховых |  | вентиля |  | вания | работ | выпол
|  | ного |  | верхней |  | верхней |  | окон |  | ционных |  | тыс. | (дата | нении
|  | поме |  | разводки |  | разводки |  | шт. |  | и |  | руб. | начала -
|  | щения |  | системы |  | теплоизо |  |  |  | дымоход |  |  | дата
|  | в куб. м |  | отопления |  | ляционной |  |  |  | ных |  | всего | оконча
|  |  |  | (по всей |  | краской |  |  |  | каналов |  |  | ния)
|  |  |  | разводке), | [5 empty] | и т.д.)
|  |  |  | п.м. |  | п.м. |  |  |  | шт.
1 | Александровская, ул. Д.20/16 | 97 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 26.07 - 30.07. | 19.07.11.
2 | Александровская, ул. Д.22/17 | 88 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 07.07.-15.07. | 19.07.11.
3 | Александровская, ул. Д.42 | 35 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 24.08.-31.08. | 19.07.11.
4 | Александровская, ул. Д.5 | 30 | [10 empty] | 24.08.-31.08. | 19.07.11.
5 | Владимирская ул, д. 21 | 29 |  | 145 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20.06-30.06. | 19.07.11. | уутэ
6 | Владимирская ул, д. 23 | 29 |  | 122 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 17.08.-23.08. | 19.07.11. | уутэ
7 | Владимирская ул., д.20/2 | [6 empty] | 2 |  | 4 |  |  | 01.06.-06.06. | 19.07.11.
8 | Владимирская ул., д.26 а | [8 empty] | 3
9 | Владимирская ул., д.26 б | 51 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | 07.06.-14.06 | 19.07.11.
10 | Дворцовый пр., д.43/6 | 64 | [5 empty] | 3
11 | Дворцовый пр., д.36 |  |  | 83 | [10 empty] | уутэ
12 | Дворцовый пр., д.38 | 58 |  | 109 | [10 empty] | уутэ
13 | Дворцовый пр., д.43/6 |  |  | 230 | [10 empty] | уутэ
14 | Дворцовый пр., д.49 |  |  | 140 |  |  |  | 1 | [6 empty] | уутэ
15 | Дягтярева ул., д. 25 | 14.5
16 | Дягтярева ул., д. 27 | 14.3
17 | Еленинская ул., д. 31 | [6 empty] | 4
18 | Еленинская ул., д. 9/1 |  |  | 102 | [10 empty] | уутэ
19 | Ж. Антоненко ул., д. 5 | [8 empty] | 2
20 | Заводская ул., д. 5 | [8 empty] | 2
21 | Заводская ул., д. 10 | [8 empty] | 2
22 | Иликовский пр., д.26 а | 28 | [7 empty] | 1
23 | Иликовский пр., д.28 | 20
24 | Иликовский пр., д.30/2 | 12.8
25 | Костылева ул., д. 10/19 |  |  | 84 | [10 empty] | уутэ
27 | Красноармейская ул., д. 4 | [8 empty] | 6
28 | Красноармейская ул., д. 12 | [8 empty] | 1
29 | Красноармейская ул., д. 14 | [6 empty] | 2 |  | 2
30 | Красноармейская ул., д. 8 | [6 empty] | 2
31 | Красного Флота, ул., д. 3
32 | Красного Флота, ул., д. 9/46
33 | Красного Флота, ул., д.1 а | 44.4 | [5 empty] | 4 |  | 12
34 | Красного Флота, ул., д.1 б | 44.4
35 | Красного Флота, ул., д.3 | 61 | [5 empty] | 6
36 | Красного Флота, ул., д.5 | 62 | [5 empty] | 4
37 | Красного Флота, ул., д.7 | 68 | [5 empty] | 2
39 | Кронштадская ул., д. 4 | [6 empty] | 2
40 | Кронштадская ул., д. 4 а | [8 empty] | 16
41 | Кронштадская ул., д. 7 |  |  | 192 |  |  |  | 1 | [6 empty] | уутэ
42 | Михайловская ул., д. 24/22 | [6 empty] | 4 |  | 18
43 | Морская ул., д. 84 а | 22.3 | [7 empty] | 4
44 | Морская ул., д. 86 а | 28.5 | [7 empty] | 4
45 | Ораниенбаумский пр., д. 29 | [6 empty] | 20
46 | Ораниенбаумский пр., д. 49/1 | [6 empty] | 10
47 | Победы ул., д. 3 | 52 | [5 empty] | 2
48 | Победы ул., д. 5 | 44 |  | 170 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | уутэ
49 | Победы ул., д. 6
50 | Победы ул., д.1 |  |  | 170 | [10 empty] | уутэ
51 | Победы ул., д.3 а |  |  | 120 | [10 empty] | уутэ
52 | Профсоюзная ул., д. 25 | 30 | [5 empty] | 2 |  | 8
53 | Профсоюзная ул., д. 26 | 25 | [7 empty] | 8
54 | Пулеметчиков ул., д. 20 | [6 empty] | 2
55 | Рубакина ул., д. 12 | [6 empty] | 2
56 | Сафронова ул., д.1 | 25 |  | 80 | [5 empty] | 1
57 | Сафронова ул., д.1 а | [6 empty] | 2
58 | Сафронова ул., д.3 | 25 |  | 80 |  |  |  | 2
59 | Сафронова ул., д.3 а | [6 empty] | 2
60 | Сафронова ул., д.4 | 85 |  | 182 | [5 empty] | 4
| итого: | 1187.2 | 500 | 2009 | 500 | 0 | 0 | 98 | 88.612 | 104 | 171.6 | 1260.212

## план 2012
| "Согласовано" | "Утверждаю"
| Директор ГУ "ЖА Петродворцового района | Генеральный директор
| Санкт-Петербурга | ООО "ЖКС г. Ломоносова"
| ____________________________ В. И. Горбачев | ____________ __А. В. Серебряков
| ___________________________ 2012г. | _____________________2012г.
План текущего ремонта на 2012 год ООО "ЖКС г. Ломоносова"
Приложение № 1
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | [5 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ОАО "Жилкомсервис") |  | план 2012 |  |  | выполнение Апрель 2012
[6 empty] | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 22180.062 |  |  | #REF! | #REF! | 6698.095 | 1054.253 | 1054.253 | 0
1 | Ремонт кровли (А.П.) | т.кв.м | 3.775 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.15 | 0.15 | 0
| в том числе, | т.руб. | 3061.827 |  |  | #REF! | #REF! | 786.597 | 63.24 | 63.241 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 2.002 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.15 | 0.15 | 0
|  | т.руб. | 1356.621 |  |  | #REF! | #REF! | 786.597 | 63.24 | 63.241 | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 1.773 |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 1705.206 |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нормализация температурно-влажностного режима чердачных | к-во домов | 44 |  |  | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| помещений всего, в том числе: | т.руб. | 961.322 |  |  | 961.322 | 961.322 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м | 1641 |  |  | 1641 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 508.71 |  |  | 508.71 | 508.71 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краской | т.руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 98 |  |  | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 92.612 |  |  | 92.612 | 92.612 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 360 |  |  | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Герметизация стыков | т.п.м | 5.345 |  |  | 5.345 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 0
| стеновых панелей | т.руб. | 1603.5 |  |  | 1603.5 | 0 | 1603.5 | 0 | 0 | 0
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 2060.5 |  |  | #REF! | #REF! | 0.458 | 0.04 | 0.04 | 0
|  | т.руб. | 1987.539 |  |  | 1987.539 | 1197.792 | 789.747 | 3.629 | 3.629 | 0
5 | Косметический ремонт (А.П.) | т.кв.м | 11.398 |  |  | 11.398 | 9.564 | 1.834 | 0.993 | 0.993 | 0
| лестничных клеток | л/кл | 128 |  |  | 128 | 116 | 12 | 5 | 5 | 0
|  | т.руб. | 8551.789 |  |  | 8551.789 | 7212.473 | 1339.316 | 657.21 | 657.21 | 0
6 | Косметический ремонт квартир | т.кв.м | 1.4365 |  |  | 1.4365 | 1.4365 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0
| (после протечек,пожара, умерших) | квартир | 157 |  |  | 157 | 157 | 0 | 2 | 2 | 0
|  | т.руб. | 1690 |  |  | 1690 | 1690 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0
7 | Замена водосточных | шт. | 414 |  |  | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0
| труб | т.руб. | 233.96 |  |  | 233.96 | 233.96 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Замена водосточных труб на | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| антивандальные | т.руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ремонт отмосток | т.п.м | 1551 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 1402.1 |  |  | 1402.1 | 165.1 | 1237 | 0 | 0 | 0
10 | Ремонт и замена | шт. | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 | 18 | 18 | 0
| дверей | т.руб. | 300 |  |  | 300 | 300 | 0 | 112.281 | 112.281 | 0
11 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 95 |  |  | 95 | 75 | 20 | 6 | 6 | 0
|  | т.руб. | 600 |  |  | 600 | 400 | 200 | 26.637 | 26.637 | 0
12 | Ремонт и замена оконных | шт. | 716 |  |  | 716 | 716 | 0 | 168 | 168 | 0
| заполнений | т.руб. | 692.024 |  |  | 692.024 | 692.024 | 0 | 85.377 | 85.377 | 0
13 | Ремонт, замена и восстановление отдельных | т.кв.м | 0.098 |  |  | 0.098 | 0.098 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0
| участков полов МОП | т.руб | 87.308 |  |  | 87.308 | 87.308 | 0 | 27.328 | 27.328 | 0
14 | Ремонт балконов, лестниц, козырьков над входами | т.кв.м | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.057 | 0.443 | 0.085 | 0.085 | 0
| в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.руб. | 836.935 |  |  | 836.935 | 95 | 741.935 | 23.569 | 23.569 | 0
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов) | шт. | 72 |  |  | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
| всего | т.руб. | 132.818 |  |  | 132.818 | 132.818 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Асфальтирование | т.кв.м | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ремонт печей | шт. | 20 |  |  | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | т.руб. | 38.94 |  |  | 38.94 | 38.94 | 0 | 5.782 | 5.782 | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 7540.248 |  |  | 7540.248 | 7540.248 | 0 | 325 | 325 | 0
18 | Ремонт трубопроводов, всего, | т.п.м | 3.17 |  |  | 3.17 | 3.17 | 0 | 0.178 | 0.178 | 0
| в том числе: | т.руб. | 4264.462 |  |  | 4264.462 | 4264.462 | 0 | 117.747 | 117.747 | 0
18.1 | ГВС | т.п.м. | 1.277 |  |  | 1.277 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 1778 |  |  | 1778 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | ХВС | т.п.м | 0.598 |  |  | 0.598 | 0.598 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0
|  | т.руб. | 832.814 |  |  | 832.814 | 832.814 | 0 | 29.305 | 29.305 | 0
18.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.761 |  |  | 0.761 | 0.761 | 0 | 0.123 | 0.123 | 0
|  | т.руб. | 1384.512 |  |  | 1384.512 | 1384.512 | 0 | 64.381 | 64.381 | 0
18.4 | систем канализации | т.п.м | 0.534 |  |  | 0.534 | 0.534 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0
|  | т.руб. | 269.136 |  |  | 269.136 | 269.136 | 0 | 24.06 | 24.06 | 0
19 | Замена отопительных приборов | шт. | 30 |  |  | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0
|  | т.руб. | 131.59 |  |  | 131.59 | 131.59 | 0 | 10.927 | 10.927 | 0
20 | Замена и ремонт эапорной арматуры | шт. | 3100 |  |  | 3100 | 3100 | 0 | 335 | 335 | 0
| систем Ц/О, ГВС, ХВС | т.руб. | 3144.196 |  |  | 3144.196 | 3144.196 | 0 | 196.327 | 196.327 | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 2712.168 |  |  | 2712.168 | 2712.168 | 0 | 104.045 | 104.045 | 0
21 | Замена и ремонт | т.п.м | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.092 | 0.092 | 0
| эл.проводки | т.руб. | 242.168 |  |  | 242.168 | 242.168 | 0 | 6.824 | 6.824 | 0
22 | Замена и ремонт аппаратов защиты, | шт. | 1900 |  |  | 1900 | 1900 | 0 | 121 | 121 | 0
| замена установочной арматуры | т.руб. | 1320 |  |  | 1320 | 1320 | 0 | 38.721 | 38.721 | 0
23 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 55 | 55 | 0
|  | т.руб. | 1150 |  |  | 1150 | 1150 | 0 | 58.501 | 58.501 | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 3681.4937 |  |  | 3681.4937 | 3031.4937 | 650
24 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 650 |  |  | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0
26 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 3031.4937 |  |  | 3031.4937 | 3031.4937 | 0 | 252.393 | 252.393 | 0
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 36113.9717 |  |  | #REF! | #REF! | 7348.095 | 1735.692 | 1735.692 | 0
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых | шт. | 100 |  |  | 100 | 100 | 0
| ящиков | т.руб. | 130 |  |  | 130 | 130 | 0
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Осушение подвалов | ед. | 8 |  |  | 8 | 0 | 8
|  | т.руб. | 80 |  |  | 80 | 0 | 80
8 | Замена номерных | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| знаков | т.руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Организация мест | мест | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| консъержей | т.руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. | 2031.672 |  |  | 2031.672 | 1015.836 | 1015.836
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | 525.816 |  |  | 525.816 | 0 | 525.816
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 3447.9 |  |  | 3447.9 | 0 | 3447.9
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | 287.34 |  |  | 287.34 | 0 | 287.34
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | 3195.564 |  |  | 3195.564 | 0 | 3195.564
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| оборудования | т.руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
16.2 | Установка УБ | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 0
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 0
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | 4060 |  |  | 4060 | 4060 | 0
| в том числе: | т.руб. | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0
18.1 | фасадов | шт. | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0
|  | т.руб. | 445 |  |  | 445 | 445 | 0
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18.5 | лестничных клеток | шт. | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 0
|  | т.руб. | 450 |  |  | 450 | 450 | 0
18.6 | чердаков | шт. | 30 |  |  | 30 | 30 | 0
|  | т.руб. | 45 |  |  | 45 | 45 | 0
18.7 | подвалов | шт. | 30 |  |  | 30 | 30 | 0
|  | т.руб. | 60 |  |  | 60 | 60 | 0
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.
Генеральный директор ООО "ЖКС г. Ломоносова" |  |  |  |  | А.В. Серебряков
С.В. Токарев
Зам. генерального директора по экономике и контролю
М.С. Федотова
Руководитель ПТО