## Пр1-План
План мероприятий по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории
ООО "ЖКС г.Ломоносова" Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2019 г.
№ п/п | Адрес МКД | Работы по нормализации ТВР чердачных помещений МКД, по видам работ: | [49 empty] | МКД в которых (предусмотрен) соблюден полный комплекс работ
|  | Теплоизоляция верхнего розлива системы теплоснабжения с применением минераловатных цилиндров из базальтового волокна, кашированных алюминиевой фольгой. | [5 empty] | Вывод канализационных вытяжек за пределы кровли | [5 empty] | Теплоизоляция чердачного перекрытия | [5 empty] | Восстановление или расширение прикарнизных продухов (при наличии технической возможности) | [5 empty] | Устройство слуховых окон с патрубками | [7 empty] | Теплоизоляция участков вентиляционных каналов, расположенных в чердачном помещении | [5 empty] | Замена входов в чердачные помещения на противопожарные | [5 empty] | Теплоизоляция входов в чердачные помещения
|  | План 2019 года |  |  | Фактическое исполнение на _______ 2019 |  | Пояснения о необходимости выполнения работ в случае если работы не включены в план в 2019 году | План 2019 года |  |  | Фактическое исполнение на _______ 2019 |  | Пояснения о необходимости выполнения работ в случае если работы не включены в план в 2019 году | План 2019 года |  |  | Фактическое исполнение на _______ 2019 |  | Пояснения о необходимости выполнения работ в случае если работы не включены в план в 2019 году | План 2019 года |  |  | Фактическое исполнение на _______ 2019 |  | Пояснения о необходимости выполнения работ в случае если работы не включены в план в 2019 году | План 2019 года |  |  |  | Фактическое исполнение на ___.___.2019 |  |  | Пояснения о необходимости выполнения работ в случае если работы не включены в план в 2019 году | План 2019 года |  |  | Фактическое исполнение на _______ 2019 |  | Пояснения о необходимости выполнения работ в случае если работы не включены в план в 2019 году | План 2019 года |  |  | Фактическое исполнение на ___.___.2019 |  | Пояснения о необходимости выполнения работ в случае если работы не включены в план в 2019 году | План 2018 года |  |  | Фактическое исполнение на _______ 2019 |  | Пояснения о необходимости выполнения работ в случае если работы не включены в план в 2019 году
|  | Кол-во МКД | пог.м. | планируемый месяц выполнения работ | Кол-во МКД | пог.м. | Выполнено (год) / не требуется | Кол-во МКД | пог.м. | планируемый месяц выполнения работ | Кол-во МКД | пог.м. | Выполнено (год) / не требуется | Кол-во МКД | м.кв. | планируемый месяц выполнения работ | Кол-во МКД | м.кв. | Выполнено (год) / не требуется | Кол-во МКД | ед. | планируемый месяц выполнения работ | Кол-во МКД | ед. | Выполнено (год) / не требуется | Кол-во МКД | Кол-во слуховых окон ед. | Кол-во патрубков ед. | планируемый месяц выполнения работ | Кол-во МКД | Кол-во слуховых окон ед. | Кол-во патрубков ед. | Выполнено (год) / не требуется | Кол-во МКД | м.кв. | планируемый месяц выполнения работ | Кол-во МКД | м.кв. | Выполнено (год) / не требуется | Кол-во МКД | ед. | планируемый месяц выполнения работ | Кол-во МКД | ед. | Выполнено (год) / не требуется | Кол-во МКД | ед. | планируемый месяц выполнения работ | Кол-во МКД | ед. | Выполнено (год) / не требуется
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1 | Александровская 20/16 | [5 empty] | 2017 | 1 | 27 | июнь |  |  |  | 1 | 968 | июнь | [8 empty] | не требуется | 1 | 1 | 2 | июнь |  |  |  |  | 1 | 176 | июнь |  |  |  | 1 | 8 | июнь | [9 empty] | 1 | 4
2 | Александровская 23а | 1 | 268 | июнь | [8 empty] | 2009 | 1 | 685 | июнь | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 2 | июнь |  |  |  |  | 1 | 105 | июнь |  |  |  | 1 | 3 | июнь | [9 empty] | 1 | 4
3 | Александровская 25 | 1 | 218 | июнь |  |  |  | 1 | 27 | июнь |  |  |  | 1 | 654.4 | июнь | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 2 | июнь |  |  |  |  | 1 | 78 | июнь |  |  |  | 1 | 3 | июнь | [9 empty] | 1 | 5
4 | Владимирская 4 | 1 | 100 | апрель |  |  |  | 1 | 18 | апрель |  |  |  | 1 | 450 | апрель | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 2 | апрель |  |  |  |  | 1 | 76 | апрель |  |  |  | 1 | 2 | апрель | [9 empty] | 1 | 5
5 | Владимирская 18а | 1 | 122 | май |  |  |  | 1 | 27 | май |  |  |  | 1 | 690 | май | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 4 | май |  |  |  |  | 1 | 81 | май |  |  |  | 1 | 3 | май | [9 empty] | 1 | 5
6 | Владимирская 20/2 | [5 empty] | не требуется | [17 empty] | не требуется | 1 | 1 | 1 | сентяб | [15 empty] | 2018
7 | Владимирская 22 | 1 | 184 | май |  |  |  | 1 | 18 | май |  |  |  | 1 | 510 | май | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 3 | май |  |  |  |  | 1 | 109 | май |  |  |  | 1 | 2 | май | [9 empty] | 1 | 5
8 | Владимирская 26а | 1 | 138 | май |  |  |  | 1 | 18 | май |  |  |  | 1 | 520 | май | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 3 | май |  |  |  |  | 1 | 94 | май |  |  |  | 1 | 2 | май | [9 empty] | 1 | 5
9 | Владимирская 26б | 1 | 132 | май |  |  |  | 1 | 18 | май |  |  |  | 1 | 510 | май | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 3 | май |  |  |  |  | 1 | 99 | май |  |  |  | 1 | 2 | май | [9 empty] | 1 | 5
10 | Дворцовый 32 | 1 | 160 | апрель | [8 empty] | 2008 | 1 | 338 | апрель | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 2 | апрель |  |  |  |  | 1 | 95 | апрель |  |  |  | 1 | 1 | апрель | [9 empty] | 1 | 4
11 | Дворцовый 36 | 1 | 146 | апрель | [8 empty] | 2011 | 1 | 258 | апрель | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 2 | апрель |  |  |  |  | 1 | 52 | апрель |  |  |  | 1 | 1 | апрель | [9 empty] | 1 | 4
12 | Дворцовый 38 | 1 | 185 | апрель |  |  |  | 1 | 15 | апрель |  |  |  | 1 | 211 | апрель | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 2 | апрель |  |  |  |  | 1 | 91 | апрель |  |  |  | 1 | 1 | апрель | [9 empty] | 1 | 5
13 | Еленинская 21 | 1 | 101 | июль | [9 empty] | 1 | 438.5 | июль | [9 empty] | 1 | 1 | 5 | июль |  |  |  |  | 1 | 108 | июль |  |  |  | 1 | 2 | июль | [9 empty] | 1
14 | Костылева 12 | [5 empty] | не требуется | [17 empty] | не требуется | 1 |  | 2 | сентяб | [15 empty] | 2018
15 | Красноармейская 4 | 1 | 141 | август |  |  |  | 1 | 15 | август |  |  |  | 1 | 435 | август | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 2 | август |  |  |  |  | 1 | 94 | август |  |  |  | 1 | 2 | август | [9 empty] | 1 | 5
16 | Красноармейская 8 | 1 | 216 | август | [8 empty] | 2010 | 1 | 748 | август | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 4 | август |  |  |  |  | 1 | 78 | август |  |  |  | 1 | 3 | август | [9 empty] | 1 | 4
17 | Красноармейская 10 | 1 | 138 | август |  |  |  | 1 | 18 | август |  |  |  | 1 | 435 | август | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 2 | август |  |  |  |  | 1 | 94 | август |  |  |  | 1 | 2 | август | [9 empty] | 1 | 5
18 | Красноармейская 12 | 1 | 90 | август |  |  |  | 1 | 15 | август |  |  |  | 1 | 367.8 | август | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 2 | август |  |  |  |  | 1 | 58 | август |  |  |  | 1 | 1 | август | [9 empty] | 1 | 5
19 | Красного Флота 1 | 1 | 413 | сентяб | [8 empty] | 2013 | 1 | 438.05 | сентяб | [8 empty] | не требуется | 1 | 1 | 1 | сентяб |  |  |  |  | 1 | 135 | сентяб | [8 empty] | 2013 | [6 empty] | 1 | 4
20 | Красного Флота 7а | [5 empty] | не требуется | [17 empty] | не требуется | 1 | 2 | 2 | сентяб | [15 empty] | 2018
21 | Кронштадтская 7 | 1 | 141 | июль |  |  |  | 1 | 18 | июль |  |  |  | 1 | 620 | июль | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 8 | июль |  |  |  |  | 1 | 86.4 | июль |  |  |  | 1 | 1 | июль | [9 empty] | 1 | 5
22 | Победы 3а | [5 empty] | не требуется | [17 empty] | не требуется | 1 | 1 | 1 | сентяб | [15 empty] | 2018
23 | Победы 9 | 1 | 154 | июль | [8 empty] | 2010 | 1 | 732 | июль |  |  |  | 1 | 1 | июль | [11 empty] | 1 | 94 | июль |  |  |  | 1 | 3 | июль | [9 empty] | 1 | 4
24 | Победы 11б | 1 | 138 | июль |  |  |  | 1 | 27 | июль |  |  |  | 1 | 436 | июль | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 2 | июль |  |  |  |  | 1 | 75 | июль |  |  |  | 1 | 2 | июль | [9 empty] | 1 | 5
25 | Сафронова 6 | 1 | 334 | сентяб |  |  |  | 1 | 27 | сентяб |  |  |  | 1 | 1182 | сентяб | [8 empty] | не требуется | 1 | 1 | 2 | сентяб |  |  |  |  | 1 | 130 | сентяб |  |  |  | 1 | 2 | сентяб | [9 empty] | 1 | 5
26 | Сафронова 10 | 1 | 280 | сентяб |  |  |  | 1 | 18 | сентяб |  |  |  | 1 | 710.5 | сентяб | [8 empty] | не требуется | 1 | 1 | 1 | сентяб |  |  |  |  | 1 | 78 | сентяб |  |  |  | 1 | 1 | сентяб | [9 empty] | 1 | 5
27 | Швейцарская 24 | 1 | 132 | сентяб |  |  |  | 1 | 18 | сентяб |  |  |  | 1 | 528 | сентяб | [8 empty] | не требуется | 1 |  | 3 | сентяб |  |  |  |  | 1 | 78 | сентяб |  |  |  | 1 | 2 | сентяб | [9 empty] | 1 | 5
| Всего: | 22 | 3931 |  | 0 | 0 |  | 16 | 324 |  | 0 | 0 |  | 23 | 12865.25 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 26 | 9 | 65 |  | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 2164.4 |  | 0 | 0 |  | 22 | 49 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23
| Генеральный директор | [5 empty] | Шмелева В.Н.
| Итого: | 15 | 2769 |  |  |  |  | 9 | 495 |  |  |  |  | 15 | 20743.1 | [18 empty] | 15 | 1346.4 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 15
Исполнитель,Новикова О.Н.
422-49-46
Примечание:
1.в форме приведен пример заполнения
2. графы 8, 14, 20, 26, 32, 38 подлежат обязательному заполнению, в случае отсутствия работ в плане на 2018 год.
3. данные о фактическом исполнении заполняются с нарастающим итогом
4. в графе 39 указывается только еденица после завершения полного комплекса работ по ТВР (не менее 4-х видов работ) с учетом ранее выполненных.
| Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 22 | 22 | - | 22
|  | т.руб. | 11542.37 | 11542.37 | - | 11542.37
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 1255.475 | 1255.475 |  | 1255.475
|  | т.руб. | 6497.498 | 6497.498 |  | 6497.498
| Теплоизоляция кровли | т.кв.м | - | - | - | -
|  | т.руб. | - | - | - | -
| Теплоизоляция верхнего розлива системы центрального отопления (по всей разводке) | т.п.м | 3.852 | 3.852 | - | 3.852
|  | т.руб. | 2041.348 | 2041.348 | - | 2041.348
| Теплоизоляция участков вентиляционных каналов, расположенных в чердачном помещении | т.кв.м | 2.109 | 2.109 | - | 2.109
|  | т.руб. | 853.264 | 853.264 | - | 853.264
| Замена входных дверей (в том числе теплоизоляция) в чердачное помещение | шт. | 46 | 46 | - | 46
|  | т.руб. | 804.8 | 804.8 | - | 804.8
| Устройство дополнительной вентиляции в чердачном помещении (прикарнизных и коньковых продухов, слуховых окон) | шт. | 2 | 2 | - | 2
|  | т.руб. | 662.81 | 662.81 | - | 662.81
| Вывод канализационных вытяжек за пределы кровли | т.п.м | 0.333 | 0.333 | - | 0.333
|  | т.руб. | 682.65 | 682.65 | - | 682.65

## Пр2-План
Планируемая стоимость работ по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории
ООО "ЖКС г.Ломоносова" Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2019 г .
№ п/п | Адрес МКД | Работы по нормализации ТВР чердачных помещений МКД, по видам работ:
|  | Теплоизоляция верхнего розлива системы теплоснабжения с применением минераловатных цилиндров из базальтового волокна, кашированных алюминиевой фольгой. |  |  |  |  | Вывод канализационных вытяжек за пределы кровли |  |  |  |  | Теплоизоляция чердачного перекрытия |  |  |  |  | Восстановление или расширение прикарнизных продухов (при наличии технической возможности) |  |  |  |  | Устройство слуховых окон с патрубками | [6 empty] | Теплоизоляция участков вентиляционных каналов, расположенных в чердачном помещении |  |  |  |  | Замена входов в чердачные помещения на противопожарные |  |  |  |  | Теплоизоляция входов в чердачные помещения |  |  |  |  | МКД в которых выполнен полный комплекс работ
|  | План 2019 года |  | Фактическое исполнение на _________2019 г. |  | Удель ная ст-ть выпол ненных работ | План 2019 года |  | Фактическое исполнение на _________2019 г. |  | Удель ная ст-ть выпол ненных работ | План 2019 года |  | Фактическое исполнение на _________2019 г. |  | Удель ная ст-ть выпол ненных работ | План 2019 года |  | Фактическое исполнение на _________2019 г. |  | Удель ная ст-ть выпол ненных работ | План 2019 года |  |  | Фактическое исполнение на ___.___.2019 |  |  | Удельная стоимость выполненных работ | План 2019 года |  | Фактическое исполнение на _________2019 г. |  | Удельная стоимость выполненных работ | План 2019 года |  | Фактическое исполнение на ___.___.2019 |  | Удельная стоимость выполненных работ | План 2019 года |  | Фактическое исполнение на _________2019 г. |  | Удельная стоимость выполненных работ
|  | пог.м | стоимость тыс.руб. | пог.м | стоимость тыс.руб. |  | пог.м | стоимость тыс.руб. | пог.м | стоимость тыс.руб. |  | м.кв. | стоимость тыс.руб. | м.кв. | стоимость тыс.руб. |  | ед. | стоимость тыс.руб. | ед. | стоимость тыс.руб. |  | Кол-во слуховых окон ед. | Кол-во патрубков ед. | ст-сть тыс.руб. | Кол-во слуховых окон ед. | Кол-во патрубков ед. | стоимость тыс.руб. |  | м.кв | стоимость тыс.руб. | м.кв | стоимость тыс.руб. |  | ед. | стоимость тыс.руб. | ед. | стоимость тыс.руб. |  | ед. | стоимость тыс.руб. | ед. | стоимость тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1 | Александровская 20/16 | [5 empty] | 27 | 40.5 |  |  |  | 968 | 14: 459.8; 23: 1; 24: 2; 26: 22.95; 32: 176; 33: 104.72; 37: 8; 38: 144.936 | 1 | 772.906 | 772.906
2 | Александровская 23а | 268 | 159.46 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 685 | 14: 325.375; 24: 2; 26: 12.3; 32: 105; 33: 62.475; 37: 3; 38: 54.351 | 1 | 613.961 | 613.961
3 | Александровская 25 | 218 | 129.71 |  |  |  | 27 | 40.5 |  |  |  | 654.4 | 14: 310.84; 24: 2; 26: 12.3; 32: 78; 33: 46.41; 37: 3; 38: 54.351 | 1 | 594.111 | 594.111
4 | Владимирская 4 | 100 | 59.5 |  |  |  | 18 | 27 |  |  |  | 450 | 14: 213.75; 24: 2; 26: 12.3; 32: 76; 33: 45.22; 37: 2; 38: 36.234 | 1 | 394.004 | 394.004
5 | Владимирская 18а | 122 | 72.59 |  |  |  | 27 | 40.5 |  |  |  | 690 | 14: 327.75; 24: 4; 26: 24.6; 32: 81; 33: 48.195; 37: 3; 38: 54.351 | 1 | 567.986 | 567.986
6 | Владимирская 20/2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14: 0; 23: 1; 24: 1; 26: 16.8; 33: 0; 38: 0 |  | 16.8
7 | Владимирская 22 | 184 | 109.48 |  |  |  | 18 | 27 |  |  |  | 510 | 14: 242.25; 24: 3; 26: 18.45; 32: 109; 33: 64.855; 37: 2; 38: 36.234 | 1 | 498.269 | 498.269
8 | Владимирская 26а | 138 | 82.11 |  |  |  | 18 | 27 |  |  |  | 520 | 14: 247; 24: 3; 26: 18.45; 32: 94; 33: 55.93; 37: 2; 38: 36.234 | 1 | 466.724 | 466.724
9 | Владимирская 26б | 132 | 78.54 |  |  |  | 18 | 27 |  |  |  | 510 | 14: 242.25; 24: 3; 26: 18.45; 32: 99; 33: 58.905; 37: 2; 38: 36.234 | 1 | 461.379 | 461.379
10 | Дворцовый 32 | 160 | 95.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 338 | 14: 160.55; 24: 2; 26: 12.3; 32: 95; 33: 56.525; 37: 1; 38: 18.117 | 1 | 342.692 | 342.692
11 | Дворцовый 36 | 146 | 86.87 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 258 | 14: 122.55; 24: 2; 26: 12.3; 32: 52; 33: 30.94; 37: 1; 38: 18.117 | 1 | 270.777 | 270.777
12 | Дворцовый 38 | 185 | 110.075 |  |  |  | 15 | 22.5 |  |  |  | 211 | 14: 100.225; 24: 2; 26: 12.3; 32: 91; 33: 54.145; 37: 1; 38: 18.117 | 1 | 317.362 | 317.362
13 | Еленинская 21 | 101 | 60.558 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 438.5 | 14: 208.2875; 23: 1; 24: 5; 26: 41.4; 32: 108; 33: 64.26; 37: 2; 38: 36.234 | 1 | 410.7395 | 410.7395
14 | Костылева 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14: 0; 24: 2; 26: 12.3; 33: 0; 38: 0 |  | 12.3
15 | Красноармейская 4 | 141 | 83.895 |  |  |  | 15 | 22.5 |  |  |  | 435 | 14: 206.625; 24: 2; 26: 12.3; 32: 94; 33: 55.93; 37: 2; 38: 36.234 | 1 | 417.484 | 417.484
16 | Красноармейская 8 | 216 | 128.52 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 748 | 14: 355.3; 24: 4; 26: 24.6; 32: 78; 33: 46.41; 37: 3; 38: 54.351 | 1 | 609.181 | 609.181
17 | Красноармейская 10 | 138 | 82.11 |  |  |  | 18 | 27 |  |  |  | 435 | 14: 206.625; 24: 2; 26: 12.3; 32: 94; 33: 55.93; 37: 2; 38: 36.234 | 1 | 420.199 | 420.199
18 | Красноармейская 12 | 90 | 53.55 |  |  |  | 15 | 22.5 |  |  |  | 367.8 | 14: 174.705; 24: 2; 26: 12.3; 32: 58; 33: 34.51; 37: 1; 38: 18.117 | 1 | 315.682 | 315.682
19 | Красного Флота 1 | 413 | 245.735 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 438.05 | 14: 208.0737; 23: 1; 24: 1; 26: 16.8; 32: 135; 33: 80.325; 38: 0 | 1 | 550.9338 | 550.9338
20 | Красного Флота 7а |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14: 0; 23: 2; 24: 2; 26: 33.6; 33: 0; 38: 0 |  | 33.6
21 | Кронштадтская 7 | 141 | 83.895 |  |  |  | 18 | 27 |  |  |  | 620 | 14: 294.5; 24: 8; 26: 49.2; 32: 86.4; 33: 51.408; 37: 2; 38: 36.234 | 1 | 542.237 | 542.237
22 | Победы 3а |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14: 0; 23: 1; 24: 1; 26: 16.8; 33: 0; 38: 0 |  | 16.8
23 | Победы 9 | 154 | 91.63 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 732 | 14: 347.7; 18: 1; 19: 145; 32: 94; 33: 55.93; 37: 3; 38: 54.351 | 1 | 694.611 | 694.611
24 | Победы 11б | 138 | 82.11 |  |  |  | 27 | 40.5 |  |  |  | 436 | 14: 207.1; 24: 2; 26: 12.3; 32: 75; 33: 44.625; 37: 2; 38: 36.234 | 1 | 422.869 | 422.869
25 | Сафронова 6 | 334 | 198.73 |  |  |  | 27 | 40.5 |  |  |  | 1182 | 14: 561.45; 23: 1; 24: 2; 26: 22.95; 32: 130; 33: 77.35; 37: 2; 38: 36.234 | 1 | 937.214 | 937.214
26 | Сафронова 10 | 280 | 166.6 |  |  |  | 18 | 27 |  |  |  | 710.5 | 14: 337.4875; 23: 1; 24: 1; 26: 16.8; 32: 78; 33: 46.41; 37: 1; 38: 18.117 | 1 | 612.4145 | 612.4145
27 | Швейцарская 24 | 132 | 78.54 |  |  |  | 18 | 27 |  |  |  | 528 | 14: 250.8; 24: 3; 26: 18.45; 32: 78; 33: 46.41; 37: 2; 38: 36.234 | 1 | 457.434 | 457.434
| ИТОГО: | 3931 | 2339.408 | 0 | 0 |  | 324 | 486 | 0 | 0 |  | 12865.25 | 6110.9938 | 0 | 0 |  | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65 | 495.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2164.4 | 1287.818 | 0 | 0 |  | 50 | 905.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | 11770.6697 | 11691.1697
|  |  | 0.59512 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 14: 0.475; 19: 145; 33: 0.595; 38: 18.117
11770.6697
|  |  | 11770.67 | [9 empty] | 33: 0.020214
0.00025
|  | 0.59512 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0.475 | 23: 9.1514; 24: 7.1826; 32: 0.595; 37: 18.117
| Генеральный директор |  |  |  |  | Шмелева В.Н.
Исполнитель Новикова О.Н.
422-49-46
Примечание:
1. удельная стоимость выполненных работ расчитывается ( графа фактическая стоимость выполненных работ разделенная на графу натуральный показатель фактически выполненных работ )
пример: графа 7 удельная стоимость выполненных работ по теплоизоляции верхнего розлива системы теплоснабжения = графа 6 фактическая стоимость выполненных работ / на графу 5. фактически выполненные работы п.м.

## Пр 3 Теплоизоляция
Сведения о реализации плана мероприятий по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории ООО "ЖКС г.Ломоносова Петродворцового района Санкт-Петербурга по состоянию на 2019г.
№ п/п | Адрес МКД | Теплоизоляция кровли | [6 empty] | Наименование управляющей организации
|  | План 2019 года |  |  | Фактическое исполнение на ___.___.2019 |  |  | При этом комплекс работ по ТВР (не менее 4-х) имеется
|  | Кол-во МКД | пог.м. | стоимость тыс.руб. | Кол-во МКД | пог.м. | стоимость тыс.руб. | да/нет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Всего:
Заместитель главы администрации _________________________ района Санкт-Петербурга.

## Пр 1 Слух.Окна
Сведения о дополнительной программы по воздухообмену чердачных помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории ООО "ЖКС г.Ломоносова Петродворцового района Санкт-Петербурга по состоянию на 2019г.
№ п/п | Адрес МКД | [8 empty] | Наименование управляющей организации
Устройство слуховых окон с патрубкоми
|  | План 2019 года | [6 empty] | Пояснения о необходимости выполнения работ в случае если работы не включены в план в 2019 году
|  | Кол-во МКД | Кол-во слуховых окон ед. | Кол-во патрубков ед. | планируемый месяц выполнения работ | Кол-во МКД | Кол-во слуховых окон ед. | Кол-во патрубков ед. | Выполнено (год) / не требуется
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Александровская 20/16 | 1 | 1 | 2 | июнь
2 | Александровская 23а | 1 |  | 2 | июнь
3 | Александровская 25 | 1 |  | 2 | июнь
4 | Владимирская 4 | 1 |  | 2 | апрель
5 | Владимирская 18а | 1 |  | 4 | май
6 | Владимирская 20/2 | 1 | 1 | 1 | сентяб
7 | Владимирская 22 | 1 |  | 3 | май
8 | Владимирская 26а | 1 |  | 3 | май
9 | Владимирская 26б | 1 |  | 3 | май
10 | Дворцовый 32 | 1 |  | 2 | апрель
11 | Дворцовый 36 | 1 |  | 2 | апрель
12 | Дворцовый 38 | 1 |  | 2 | апрель
13 | Еленинская 21 | 1 | 1 | 5 | июль
14 | Костылева 12 | 1 |  | 2 | сентяб
15 | Красноармейская 4 | 1 |  | 2 | август
16 | Красноармейская 8 | 1 |  | 4 | август
17 | Красноармейская 10 | 1 |  | 2 | август
18 | Красноармейская 12 | 1 |  | 2 | август
19 | Красного Флота 1 | 1 | 1 | 1 | сентяб
20 | Красного Флота 7а | 1 | 2 | 2 | сентяб
21 | Кронштадтская 7 | 1 |  | 8 | июль
22 | Победы 3а | 1 | 1 | 1 | сентяб
23 | Победы 11б | 1 |  | 2 | июль
24 | Сафронова 6 | 1 | 1 | 2 | сентяб
25 | Сафронова 10 | 1 | 1 | 1 | сентяб
26 | Швейцарская 24 | 1 |  | 3 | сентяб
| Всего: | 26 | 9 | 65
Генеральный директор |  |  |  |  | Шмелева В.Н.
Исполнитель Новикова О.Н.
422-49-46

## Пр2
Сведения о стоимости работ по устройству дополнительного воздухообмена чердачных помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории ООО "ЖКС г.Ломоносова Петродворцового района Санкт-Петербурга по состоянию на 2019г.
№ п/п | Адрес МКД | [7 empty] | Наименование управляющей организации
Устройство слуховых окон с патрубками
|  | План 2019 года | [5 empty] | Удельная стоимость выполненных работ
|  | Кол-во слуховых окон ед. | Кол-во патрубков ед. | стоимость тыс.руб. | Кол-во слуховых окон ед. | Кол-во патрубков ед. | стоимость тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Александровская 20/16 | 1 | 2 | 22.95
2 | Александровская 23а |  | 2 | 12.3
3 | Александровская 25 |  | 2 | 12.3
4 | Владимирская 4 |  | 2 | 12.3
5 | Владимирская 18а |  | 4 | 24.6
6 | Владимирская 20/2 | 1 | 1 | 16.8
7 | Владимирская 22 |  | 3 | 18.45
8 | Владимирская 26а |  | 3 | 18.45
9 | Владимирская 26б |  | 3 | 18.45
10 | Дворцовый 32 |  | 2 | 12.3
11 | Дворцовый 36 |  | 2 | 12.3
12 | Дворцовый 38 |  | 2 | 12.3
13 | Елннинская 21 | 1 | 5 | 41.4
14 | Костылева 12 |  | 2 | 12.3
15 | Красноармейская 4 |  | 2 | 12.3
16 | Красноармейская 8 |  | 4 | 24.6
17 | Красноармейская 10 |  | 2 | 12.3
18 | Красноармейская 12 |  | 2 | 12.3
19 | Красного Флота 1 | 1 | 1 | 16.8
20 | Красного Флота 7а | 2 | 2 | 33.6
21 | Кронштадтская 7 |  | 8 | 49.2
22 | Победы 3а | 1 | 1 | 16.8
23 | Победы 11б |  | 2 | 12.3
24 | Сафронова 6 | 1 | 2 | 22.95
25 | Сафронова 10 | 1 | 1 | 16.8
26 | Швейцарская 24 |  | 3 | 18.45
| Всего | 9 | 65 | 495.6
Генеральный директор |  |  |  |  | Шмелева В.Н.
Исполнитель Новикова О.Н.
422-49-46

## потребность в деньгах
№ п/п | Петродворцовый район Санкт=Петербурга | Общее количество МКД с потенциально-опасныи кровлями | Кол-во МКД выполненных в 2018 году в комплексе | Кол-во МКД по которым требуется выполнить комплекс работ по ТВР до конца 2019 года | План комплексного выполнения работ на 2019 год с учетом корректировки
[5 empty] | Всего МКД | Кол-во МКД , кровли которых имеют статус "потенциально-опасные" | Сумма денежных средств запланированных на комплексное выполнение работ по ТВР
1 | ООО "ЖКС г.Ломоносова" | 17 | 14 | 3 | 23 | 3 | 11691.1702