## Субсидии
Капитальный ремонт 2014 года по ООО "ЖКС г. Ломоносова"
№ п/п | Адрес МКД | Вид работ в соответствии с адресной программой | Дата проведения конкурса/ подведения итогов | Подрядчик № тел. | Сумма выполнения работ по адресной программе | Сумма выполнения работ по договору | Экономия от проведенных конкурсных процедур | Наименование подрядной организации | Номер № договора | Дата договора | Дата акта передачи объекта в работу | Дата начала работ по договору | Дата окончания работ по договору | % выполнения работ | Сумма выполненных работ | Дата акта приемки в эксплуатацию | Технический надзор | Примечание
1 | Красноармейская ул., д. 23а, литера А | ремонт системы холодного водоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "Каскад Строй" Александр Николаевич 921 774 10 60 | 475313 | 472936.41 | 2376.59 | ООО "КаскадСтрой" | 60/КР | [7 empty] | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Егоров Н.А.
|  | ремонт системы горячего водоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 |  | 688300 | 684858.46 | 3441.54 | ООО "КаскадСтрой" | 60/КР | [7 empty] | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Егоров Н.А.
2 | ул. Красного Флота, д. 1а, литера А | ремонт системы холодного водоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "Каскад Строй" Александр Николаевич 921 774 10 60 | 451009 | 448753.93 | 2255.07 | ООО "КаскадСтрой" | 57/КР | [7 empty] | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Медведев Е.С.
|  | ремонт системы теплоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 |  | 3059859 | 3044559.51 | 15299.49 | ООО "КаскадСтрой" | 57/КР | [7 empty] | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Медведев Е.С.
|  | ремонт системы электроснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "МСБ"Матвеев Аркадий Владимирович 8 921 75 319 83 | 1246864 | 1245617.14 | 1246.86 | ООО"МСБ" | 66/КР | [7 empty] | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Медведев Е.С.
3 | ул. Красного Флота, д. 1б, литера А | Ремонт системы теплоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "Каскад Строй" Александр Николаевич 921 774 10 60 | 2975850 | 2960970.56 | 14879.44 | ООО "КаскадСтрой" | 58/КР | [7 empty] | Инженер 1 категории ОКР ТН и АП Павловский И.В.
4 | Михайловская ул., д. 24/22, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "Каскад Строй" Александр Николаевич 921 774 10 60 | 260735 | 259431.32 | 1303.68 | ООО "КаскадСтрой" | 63/КР | [7 empty] | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Медведев Е.С.
5 | Ораниенбаумский пр., д. 21, корп. 2, литера А | Ремонт крыши | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "Вега" Сергей Витальевич | 641402 | 640760.55 | 641.45 | ООО"Вега" | 52/КР | [7 empty] | Инженер 1 категории ОКР ТН и АП Павловский И.В.
6 | Швейцарская ул., д. 1, литера А | ремонт системы холодного водоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "Каскад Строй" Александр Николаевич 921 774 10 60 | 671780 | 668421.06 | 3358.94 | ООО "КаскадСтрой" | 59/КР | [7 empty] | Инженер 1 категории ОКРТН и АП Кириллова Н.П.
|  | ремонт системы горячего водоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 |  | 938853 | 934158.68 | 4694.32 | ООО "КаскадСтрой" | 59/КР | [7 empty] | Инженер 1 категории ОКРТН и АП Кириллова Н.П.
|  | ремонт системы теплоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 |  | 5217061 | 5190975.39 | 26085.61 | ООО "КаскадСтрой" | 59/КР | [7 empty] | Инженер 1 категории ОКРТН и АП Кириллова Н.П.
|  | ремонт системы электроснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "МСБ"Матвеев Аркадий Владимирович 8 921 75 319 83 | 1573075 | 1571501.92 | 1573.08 | ООО"МСБ" | 67/КР | [7 empty] | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Егоров Н.А.
7 | Швейцарская ул., д. 2, литера А | ремонт системы холодного водоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "УК "Комплекс" Ледовских Игорь Алексеевич 964 25 03 | 667093 | 665993.41 | 1099.59 | ООО"УК"Комплекс" | 61/КР |  |  |  |  | 4% |  |  | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Аснин Н.Р.
|  | ремонт системы теплоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 |  | 4531476 | 4524006.59 | 7469.41 | ООО"УК"Комплекс" | 61/КР |  |  |  |  | 2% |  |  | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Аснин Н.Р.
8 | Швейцарская ул., д. 9, литера А | ремонт системы холодного водоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "Каскад Строй" Александр Николаевич 921 774 10 60 | 726580 | 722947.08 | 3632.92 | ООО "КаскадСтрой" | 64/КР |  |  |  |  | 2% |  |  | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Аснин Н.Р.
|  | ремонт системы горячего водоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 |  | 844920 | 840695.38 | 4224.62 | ООО "КаскадСтрой" | 64/КР |  |  |  |  | 2% |  |  | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Аснин Н.Р.
9 | Александровская ул., д. 36в, литера А | Ремонт крыши | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "Вега" Сергей Витальевич 89046170255 | 805649 | 804843.3 | 805.7 | ООО"Вега" | 53/КР | [7 empty] | Инженер 1 категории ОКР ТН и АП Павловский И.В.
10 | Красноармейская ул., д. 29, литера А | Ремонт крыши | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "Вега" Сергей Витальевич 89046170255 | 979800 | 978820.13 | 979.87 | ООО"Вега" | 54/КР | [7 empty] | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Егоров Н.А.
11 | ул. Красного Флота, д. 30а, литера А | Ремонт крыши | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "Вега" Сергей Витальевич 89046170255 | 940536 | 939595.4 | 940.6 | ООО"Вега" | 55/КР |  |  |  |  | 10% |  |  | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Аснин Н.Р.
12 | Ораниенбаумский пр., д. 49, корп. 1, литера А | ремонт системы холодного водоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "Каскад Строй" Александр Николаевич 921 774 10 60 | 2811670 | 2797611.57 | 14058.43 | ООО "КаскадСтрой" | 62/КР |  |  |  |  | 2% |  |  | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Аснин Н.Р.
|  | ремонт системы горячего водоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "Каскад Строй" Александр Николаевич 921 774 10 60 | 3102851 | 3087336.66 | 15514.34 | ООО "КаскадСтрой" | 62/КР |  |  |  |  | 2% |  |  | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Аснин Н.Р.
13 | ул. Победы, д. 36, корп. 2, литера А | ремонт системы холодного водоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "Вега" Сергей Витальевич 89046170255 | 3559488 | 3552369.02 | 7118.98 | ООО"Вега" | 65/КР | [7 empty] | Инженер 1 категории ОКР ТН и АП Кириллова Н.П.
|  | ремонт системы горячего водоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 |  | 4000449 | 3992448.1 | 8000.9 | ООО"Вега" | 65/КР | [7 empty] | Инженер 1 категории ОКР ТН и АП Кириллова Н.П.
|  | ремонт системы теплоснабжения | 03.04.2014/15.04.2014 |  | 22450135 | 22405234.73 | 44900.27 | ООО"Вега" | 65/КР | [7 empty] | Инженер 1 категории ОКР ТН и АП Кириллова Н.П.
14 | Швейцарская ул., д. 7, литера А | Ремонт крыши | 03.04.2014/15.04.2014 | ООО "Вега" Сергей Витальевич 89046170255 | 946095 | 945148.84 | 946.16 | ООО"Вега" | 56/КР | [7 empty] | Ведущий инженер ОКР ТН и АП Егоров Н.А.
| всего: |  |  |  | 64566843 | 64379995.14
И.С.Михейкина
4506179

## Аварийка
Информация о выполнении работ по адресной программе "Расходы на предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения" в 2014 году
по состоянию на 14.04.2014
№ п/п | Адрес МКД | Вид работ в соответствии с адресной программой | Сумма выполнения работ по адресной программе | Сумма выполнения работ по договору | Экономия от проведенных конкурсных процедур | Наименование подрядной организации | Номер № договора/ ГК | Дата договора/ ГК | Дата акта передачи объекта в работу | Дата начала работ по договору | Дата окончания работ по договору | % выполнения работ | Сумма выполненных работ | Дата акта приемки в эксплуатацию | Технический надзор | Примечание
1 | Швейцарская ул., д. 1 | Демонтаж аварийного козырька | 217.806 | 123.1422 | 94.6638 | ООО "Модерн Сити" | 0372200081814000003-0145443-01 | 2014-03-27 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-04-14 | 15% |  |  | Кириллова Н. П.
2 | Петровский пер., д. 3/13 | Усиление аварийных участков наружных стен | 265.481
3 | ул. Аврова, д. 18, кв. 8 | Ремонт аварийных перекрытий | 1039.794 | 794.4031 | 245.3909 | ООО "Модерн Сити" | 0372200081814000002-0145443-01 | 2014-03-20 | 5 дн от уведомл |  | 8 нед |  |  |  | Медведев Е. С.
4 | Санкт-Петербургский пр., д. 25 - Лихардовская ул., д. 6 | Ремонт аварийных вторичных сетей систем холодного водоснабжения и теплоснабжения | 485.812
5 | Ораниенбаумский пр., д. 39, корп. 2 | Аварийный ремонт торцевых стен с утеплением | 2354.338
| Итого: |  | 4363.231 | 917.5453 | 340.0547
Директор Петродворцового РЖА | [5 empty] | В. И. Горбачев
И.С.Михейкина
4506179

## Петергофская
Информация о выполнении работ по адресной программе "Расходы на содержание Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга" в 2014 году
по состоянию на 22.04.2014
№ п/п | Адрес МКД | Вид работ в соответствии с адресной программой | Сумма выполнения работ по адресной программе | Сумма выполнения работ по договору | Экономия от проведенных конкурсных процедур | Наименование подрядной организации | Номер № договора/ ГК | Дата договора/ ГК | Дата акта передачи объекта в работу | Дата начала работ по договору | Дата окончания работ по договору | % выполнения работ | Сумма выполненных работ | Дата акта приемки в эксплуатацию | Технический надзор | Примечание
1 | Петергофская ул., д. 11 | Косметический ремонт кабинета № 2 третьего этажа | 190618.45 | 190618.45 |  | ООО "СПР" | 0372200081813000056-0145443-01 | 2013-12-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-03-24 | 100% | 190618.45 |  | Павловский И. В.
2 | Петергофская ул., д. 11 | Косметический ремонт кабинета № 3 | 449870.48 | 449870.48 |  | ООО "СПР" | 0372200081813000056-0145443-01 | 2013-12-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-03-24 |  |  |  | Егоров Н. А.
3 | Петергофская ул., д. 11 | Ремонт помещения № 7 | 96681.65 | 96681.65 |  | ООО "СПР" | 0372200081813000056-0145443-01 | 2013-12-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-03-24 |  |  |  | Егоров Н. А.
4 | Петергофская ул., д. 11 | Ремонт помещения № 11 | 282373 | 282373 |  | ООО "СПР" | 0372200081813000056-0145443-01 | 2013-12-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-03-24 | 100% | 282373 | 2014-03-12 | Егоров Н. А.
5 | Петергофская ул., д. 11 | Косметический ремонт кабинета № 13 | 34610.77 | 34610.77 |  | ООО "СПР" | 0372200081813000056-0145443-01 | 2013-12-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-03-24 | 100% | 34610.77 | 2014-03-12 | Медведев Е. С.
6 | Александровская ул., д. 21а | Ремонт помещений | 146951.7 | 146951.7 |  | ООО "СПР" | 0372200081813000056-0145443-01 | 2013-12-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-03-24 | 100% | 146951.7 |  | Павловский И. В.
7 | Петергофская ул., д. 11 | Ремонт помещенийя № 27 | 37365.05 | 37365.05 |  | ООО "СПР" | 0372200081813000056-0145443-01 | 2013-12-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-03-24 | 100% | 37365.05 | 2014-03-12 | Медведев Е. С.
8 | Петергофская ул., д. 11 | Ремонт общего коридора 2 этажа | 200508.9 | 200508.9 |  | ООО "СПР" | 0372200081813000056-0145443-01 | 2013-12-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-03-24 | 100% | 200508.9 | 2014-03-12 | Медведев Е. С.
9 | Гостилицкое шоссе, д. 6 | Ремонт помещения № 10 | 88093 | 88093 |  | ООО "СПР" | 20 | 2014-03-13 | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 2014-03-25 | 100% | 88093 | 2014-03-25 | Аснин Н. Р.
10 | Гостилицкое шоссе, д. 6 | Ремонт помещений № 8, 9, 11 | 447740
| Итого: |  | 1974813 | 1527073 | [8 empty] | 980520.87
Директор Петродворцового РЖА | [5 empty] | В. И. Горбачев
И.С.Михейкина
4506179
Formulas:
Дата начала работ по договору = [Дата акта передачи объекта в работу]