## Краткосрочный план
[41 empty] | Приложение | [8 empty] | Приложение
[41 empty] | к постановлению | [8 empty] | к постановлению
[41 empty] | Правительства Санкт-Петербурга | [8 empty] | Правительства Санкт-Петербурга
[41 empty] | от________________________________ № ___________ | [8 empty] | от ______________ № _________
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2016 году
№ п/п | Адрес МКД |  | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по видам работ | [45 empty] | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД | [32 empty] | Год проведения капитального ремонта общего имущества в МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в МКД | К-во проживающих | К-во квартир | Объем МКД | Ремонт подвальных помещений | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыш | Ремонт фасадов
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [27 empty] | Ремонт фундаментов |  |  |  | Ремонт крыш |  |  |  |  | Ремонт фасадов |  |  |  |  | Ремонт аварийных строительных конструкций | [5 empty] | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - крыши |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - фасады |  |  |  |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД (на объекты 2016) - фундаменты |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - подвалы |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - АППЗ |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - газ |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - хвс |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - гвс |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - теплоснабжение |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - Водоотведение |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - аварийные конструкции |  |  |  |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - лифты |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - электрика
|  | электроснабжения |  |  |  | теплоснабжения | Вид работ в соответствии с адресной программой | Подрядчик № тел. | газоснабжения |  |  | Договор | акт передачи объекта в работу | региональный оператор технадзор | Договор на возмещение | холодного водоснабжения |  |  | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  |  | горячего водоснабжения |  | водоотведения |  |  | водоотведения | [8 empty] | Ремонт крыш |  |  |  |  | Ремонт фасадов |  |  |  |  | Ремонт аварийных строительных конструкций
|  | дом | руб. |  |  | дом |  | руб. | дом | руб. |  |  |  | руб. |  | дом | руб. |  | руб. |  | дом | руб. |  | руб. |  | дом | руб. |  | руб. |  | дом | руб. |  |  | дом | руб. |  | руб. |  | дом | руб. |  |  |  | дом | руб. |  | руб. | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |  |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. | дом | руб. |  |  |  |  | руб. |  | руб. |  |  | чел | ед. | куб.м | кв.м подвальных помещений | ед.лифтов | кв.м крыш | кв.м фасадов
1 | 2 |  | 12 | 12-1 | 12 - 12-1 |  |  | 13 |  | 14 | 14-1 |  |  | 14 | 14 - 14-1 |  | 15 | 15-1 | 15 | 15 - 15-1 |  | 16 | 16-1 | 16 | 16 - 16-1 |  | 17 | 17-1 | 17 | 17 - 17-1 |  | 18 |  | 21 - 21-1 |  | 22 | 22-1 | 22 | 22 - 22-1 |  | 23 | 23-1 | 23 | 23 - 23-1 |  | 24 |  | 24 | 25 | 25 | [32 empty] | 26 | 27 | 8 | 9 | 10 | 24 | 26 | 28 | 30
Петродворцовый район Санкт-Петербурга
5 | ул. Жоры Антоненко, д. 8 | [5 empty] | ремонт системы горячего водоснабжения | ООО "Неолит" зам.ген.дир. Александр +7-968-181-81-81; Прораб Артур +7-921-795-79-74; бригадир Сергей +7-950-000-62-12 |  |  |  | в работе | 2017-07-10 | Гуц Николай Николаевич тел. 8 921 974 17 95 | [34 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | Счет регионального оператора
6 | ул. Победы, д. 6 |  | 0 |  |  |  | ремонт крыши | ООО "УСМР-288" Руслан 8-981-780-19-16 |  | 0 |  | выполнено | 2017-04-04 | Чихлов Андрей Иванович +7-931-538-01-94 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2393162.89 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | Счет регионального оператора
7 | ул. Заводская, д. 4 |  | 0 |  |  |  | ремонт крыши | ООО "УСМР-288" Руслан 8-981-780-19-16 |  | 0 |  | выполнено | 2017-04-04 | Чихлов Андрей Иванович +7-931-538-01-94 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2744501.02 | 2829424.06 |  | -84923.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | Счет регионального оператора
9 | ул. Кипренского, д. 54 |  | 0 |  |  |  | ремонт крыши | ООО "УСМР-288" Руслан 8-981-780-19-16 |  | 0 |  | выполнено | 2017-04-04 | Чихлов Андрей Иванович +7-931-538-01-94 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4105062.85 | 3491831.22 |  | 613231.63 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | Счет регионального оператора
| ул. Победы, д. 16/12 ( 2, 3, 4 парадные) | [5 empty] | замена лифтового оборудования | ООО "Радел" |  |  |  | выполнено
| ул. Богумиловская, д. 15 | [5 empty] | замена лифтового оборудования | ООО "Радел" |  |  |  | выполнено
| ул. Скуридина, д. 2 | [5 empty] | капитальный ремонт газового оборудования |  |  |  |  | в работе
- | Итого по району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9242726.76 | 6321255.28 |  | 528308.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Приморский район Санкт-Петербурга
Пушкинский район Санкт-Петербурга
Принятые сокращения: МКД - многоквартирный дом ПД - проектная документация