## кровли-14
"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "ЖКС г. Ломоносова"
________________ И. Е. Соловьёв
Адресная программа
текущего ремонта кровель на 2014 год ООО "ЖКС г. Ломоносова"
№ п/п | Адрес | кровля | объем м 2 | хоз.способ |  | подр. способ |  |  |  | Примечания |  | Выполнено в 2014 году
|  |  |  | объем тыс. м 2 | стоимость тыс. руб. | объем тыс. м 2 | стоимость тыс. руб. |  |  |  |  | объем тыс. м 2 | ст-сть тыс. руб.
Жесткая
1 | 1 Нижняя 1 | жесткая | 30 | 0.03 | 6.6 |  |  |  |  | карнизные свесы | укрепление | 0.024 | 7.435
2 | Александровская 15/14 | жесткая | 30 | 0.03 | 6.6 |  |  |  |  | поджптие и генметизация фальцев | кв 13 | 0.105 | 16.86
3 | Александровская 20/16 | жесткая | 20 | 0.02 | 4.4 |  |  | 0.5 | карнизный свес(поясок) | карнизные свесы | укрепление | 0.093 | 22.611
4 | Александровская 22/17 | жесткая | 10 | 0.01 | 2.2 |  |  |  |  | карнизные свесы | укрепление | 0.16 | 35.304
5 | Александровскмя 9/21 | жесткая | 40 | 0.04 | 8.8 |  |  |  |  | поджптие и герметизация фальцев | кв 13,15 - карнизный свес | 0.174 | 38.25
6 | Владимирская 23 | жесткая | 30 | 0.03 | 6.6 |  |  |  |  | поджптие и генметизация фальцев | кв 10 | 0.01 | 2.693
7 | Дворцовый, 59 | жесткая | 25 | 0.025 | 23.5 |  |  |  |  | карнизный свес | кв.17 | 0.038 | 22.133
8 | Ж.Антоненко 16 | жесткая | 70 | 0.07 | 65.8 |  |  | 10 | карнизные свесы | окрытие парапета, карнизные свесы | кв 39,78 - укрепление | 0.012 | 4.1501
9 | Ж.Антоненко 8 | жесткая | 250 | 0.25 | 351 |  |  |  |  | окрытие парапета, поджатие и гермет.фальцев | 450-покрытие, 100-фальцы | 0.039 | 10.915
10 | Красноармейская 23а | жесткая | 15 | 0.015 | 14.1 |  |  |  |  | окрытие парапета | кв 9 | 0.02 | 30.611
11 | Красноармейская 37а | жесткая | 40 | 0.04 | 8.8 |  |  |  |  | карнизные свесы | укрепление | 0.04 | 11.143
12 | Красного Флота 1а | жесткая | 80 | 0.08 | 17.6 |  |  |  |  | поджптие и герметизация фальцев, карнизные свесы | (кв 37) подж.герм-40, карн.св.-40 | 0.06 | 17.489
13 | Красного флота 5 | жесткая | 50 | 0.05 | 11 |  |  |  |  | поджптие и герметизация фальцев | кв 7,9,18 | 0.033 | 9.152
14 | Красного Флота 6 | жесткая | 50 | 0.05 | 47 |  |  |  |  | отливы (карнизные свесы) | кв 38 | 0.018 | 3.47
15 | Красного Флота 9/46 | жесткая | 6 | 0.006 | 5.64 |  |  |  |  | карнизные свесы | поясок | 0.14 | 40.807
16 | Кронштадтская 7 | жесткая | 40 | 0.04 | 8.8 |  |  |  |  | поджптие и герметизация фальцев | кв 9 | 0.035 | 10.202
17 | Морская 84а | жесткая | 45 | 0.045 | 42.3 |  |  | 93 | парап. Огражд. | парапетные ограждения |  | 0.096 | 15.798
18 | Морская 86а | жесткая | 45 | 0.045 | 42.3 |  |  | 95 | парап. Огражд. | парапетные ограждения |  | 0.11 | 18.101
19 | Ораниенбаумский 33/2 | жесткая | 20 | 0.02 | 4.4 |  |  |  |  | окрытие парапета | укрепление | 0.01 | 1.2775
20 | Ораниенбаумский 33/3 | жесткая | 30 | 0.03 | 28.2 |  |  |  |  | окрытие парапета |  | 0.016 | 2.699
21 | Перовский 3/13 | жесткая | 65 | 0.065 | 14.3 |  |  |  |  | поджптие и герметизация фальцев, см.покрытия | 50-поджатие, 15-м.покрытия | 0.18 | 29.621
22 | Победы 19 | жесткая | 50 | 0.05 | 47 |  |  |  |  | карнизные свесы | смена | 0.014 | 2.699
23 | Победы 23 | жесткая | 20 | 0.02 | 18.8 |  |  |  |  | окрытие парапета | кв 32 | 0.014 | 5.4961
24 | Сафронова 2 | жесткая | 40 | 0.04 | 8.8 |  |  |  |  | поджптие и герметизация фальцев | кв 4 | 0.04 | 11.659
25 | Сафронова 3а | жесткая | 100 | 0.1 | 22 |  |  |  |  | карнизные свесы | укрепление | 0.07 | 16.948
26 | Сафронова 4 | жесткая | 20 | 0.02 | 4.4 |  |  |  |  | поджптие и генметизация фальцев | кв 11 | 0.175 | 28.798
27 | Сафронова 10 | жесткая | 10 | 0.01 | 9.4 |  |  |  |  | сменв покрытия | вых. на кровлю | 0.13 | 19.069
| Итого жесткой : |  | 1231 | 1.231 | 830.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.856 | 435.3907
Мягкая
1 | Богумиловская 17 | мягкая | 30 | 0.03 | 29.4 |  |  |  |  | смена покрытия | кв 58 | 0.062 | 19.985
2 | Ж.Антоненко 8 | мягкая | 80 | 0.08 | 78.4 |  |  | 60 | кв61,1п-Промгеотехнология | смена покрытия | примыкание | 0.164 | 43.305
3 | Костылева 16 | мягкая | 20 | 0.02 | 19.6 |  |  |  |  | смена покрытия | п.4, 5 | 0.011 | 11.146
4 | Красного Флота 6 | мягкая | 30 | 0.03 | 29.4 |  |  |  |  | смена покрытия | кв 38 | 0.072 | 17.038
5 | Ораниенбаумский 33/2 | мягкая | 30 | 0.03 | 29.4 |  |  |  |  | смена покрытия | кв53 | 0.07 | 49.766
6 | Ораниенбаумский 37/1 | мягкая | 50 | 0.05 | 49 |  |  |  |  | смена покрытия | кв 136 | 0.045 | 20.3231
7 | Ораниенбаумский 39/2 | мягкая | 50 | 0.05 | 49 |  |  |  |  | смена покрытия | кв.30,34,64,104,л/кл | 0.055 | 27.9992
8 | Ораниенбаумский 43/1 | мягкая | 40 | 0.04 | 39.2 |  |  |  |  | смена покрытия | кв 34, 28 | 0.003 | 1.992
9 | Ораниенбаумский 43/3 | мягкая | 30 | 0.03 | 29.4 |  |  |  |  | смена покрытия |  | 0.01 | 12.817
10 | Победы 16/12 | мягкая | 20 | 0.02 | 19.6 |  |  |  |  | окрытие парапета | 5п- 4 плита от угла | 0.015 | 19.397
11 | Победы 19 | мягкая | 25 | 0.025 | 24.5 |  |  |  |  | смена покрытия | 4п- над э/щитом, 3п | 0.046 | 30.545
12 | Победы 23 | мягкая | 60 | 0.06 | 58.8 |  |  |  |  | смена покрытия | кв 32 | 0.047 | 23.935
13 | Победы 32/2 | мягкая | 40 | 0.04 | 39.2 |  |  |  |  | смена покрытия | кв 13 | 0.04 | 40.532
14 | Победы 34/1 | мягкая | 80 | 0.08 | 78.4 |  |  |  |  | смена покрытия | кв 250 | 0.105 | 74.012
15 | Победы 36/1 | мягкая | 20 | 0.02 | 19.6 |  |  |  |  | смена покрытия | кв 321 | 0.028 | 11.991
16 | Скуридина 3 | мягкая | 30 | 0.03 | 29.4 |  |  |  |  | смена покрытия | 1п | 0.004 | 4.053
17 | Федюнинского 14/1 | мягкая | 25 | 0.025 | 24.5 |  |  |  |  | смена покрытия | кв 33,177 | 0.067 | 56.371
18 | Федюнинского 14/2 | мягкая | 20 | 0.02 | 19.6 |  |  |  |  | смена покрытия | кв 35 | 0.035 | 22.923
19 | Федюнинского 3/1 | мягкая | 40 | 0.04 | 39.2 |  |  |  |  | смена покрытия | входы в подвал 1,2п, кв 23 | 0.008 | 10.253
20 | Федюнинского 5/4 | мягкая | 20 | 0.02 | 19.6 |  |  |  |  | смена покрытия | кв 45, 33, 58 | 0.025 | 22.609
21 | Швейцарская 1 | мягкая | 60 | 0.06 | 58.8 |  |  |  |  | смена покрытия | кв 52, 14,63 | 0.031 | 6.205
| Итого мягкой: |  | 800 | 0.8 | 784 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.943 | 527.1973
| Итого жесткая и мягкая: |  | 2031 | 2.031 | 1614.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.799 | 962.588
Дополнительно выполнено работ:
жесткая
| 1 Нижняя 5 | жесткая | [9 empty] | 0.038 | 7.317
| Александровская 23 | жесткая | [9 empty] | 0.002 | 0.0619
| Александровская 23а | жесткая | [9 empty] | 0.107 | 22.371
| Александровская 29 | жесткая | [9 empty] | 0.016 | 2.818
| Александровская 32в | жесткая | [9 empty] | 0.04 | 0.8402
| Александровская 33 | жесткая | [9 empty] | 0.028 | 4.608
| Александровская 36а | жесткая | [5 empty] | 10 | октырие парапета |  |  | 0.02 | 4.662
| Александровская 45 | жесткая | [9 empty] | 0.026 | 7.578
| Богумиловская 17 | жесткая | [9 empty] | 0.025 | 4.819
| Владимирская 4 | жесткая | [9 empty] | 0.012 | 3.498
| Владимирская 21 | жесткая | [9 empty] | 0.021 | 4.048
| Владимирская 20/2 | жесткая | [5 empty] | 20 | карнизный свес(поясок) |  |  | 0.065 | 8.3037
| Владимирская 27 | жесткая | [9 empty] | 0.116 | 12.385
| Дворцовый 31 | жесткая | [9 empty] | 0.24 | 46.264
| Дворцовый 55/8 | жесткая | [5 empty] | 10 | карнизный свес |  |  | 0.04 | 6.582
| Дворцовый 49 | жесткая | [9 empty] | 0.11 | 21.204
| Еленинская 31 | жесткая | [9 empty] | 0.031 | 2.457
| Иликовский 30 | жесткая | [9 empty] | 0.12 | 19.747
| Иликовский 26а | жесткая | [9 empty] | 0.2 | 35.7712
| Иликовский 28 | жесткая | [9 empty] | 0.11 | 18.101
| Костылева 17 | жесткая | [9 empty] | 0.145 | 22.8677
| Красноармейская 23 | жесткая | [9 empty] | 0.02 | 3.855
| Красного Флота 3 | жесткая | [9 empty] | 0.043 | 9.883
| Михайловская 24/22 | жесткая | [9 empty] | 0.18 | 29.906
| Некрасова 1/1 | жесткая | [9 empty] | 0.005 | 0.396
| Ораниенбаумский 21 | жесткая | [9 empty] | 0.042 | 8.249
| Ораниенбаумский 31 | жесткая | [9 empty] | 0.035 | 6.747
| Ораниенбаумский 37/1 | жесткая | [9 empty] | 0.014 | 3.488
| Ораниенбаумский 43/1 | жесткая | [9 empty] | 0.011 | 2.827
| Ораниенбаумский 47 | жесткая | [9 empty] | 0.06 | 13.357
| Ораниенбаумский 49/1 | жесткая | [9 empty] | 0.042 | 6.666
| Победы 1 | жесткая | [9 empty] | 0.051 | 9.96
| Победы 16/12 | жесткая | [9 empty] | 0.006 | 2.794
| Победы 20/1 | жесткая | [9 empty] | 0.012 | 2.313
| Победы 36/2 | жесткая | [9 empty] | 0.044 | 9.055
| Профсоюзная 25 | жесткая | [9 empty] | 0.08 | 10.2199
| Профсоюзная 26 | жесткая | [9 empty] | 0.024 | 6.995
| Сафронова 6 | жесткая | [9 empty] | 0.04 | 10.672
| Сафронова 8 | жесткая | [9 empty] | 0.15 | 30.197
| Федюнинского 3/2 | жесткая | [9 empty] | 0.006 | 1.157
| Федюнинского 5/1 | жесткая | [9 empty] | 0.001 | 0.095
| Швейцарская 1 | жесткая | [9 empty] | 0.115 | 34.6774
| Швейцарская 16/1 | жесткая | [9 empty] | 0.018 | 1.426
| Итого жесткие: | [10 empty] | 2.473 | 453.922
Мягкая
| Александровская 23 | мягкая | [9 empty] | 0.015 | 2.886
| Александровская 30 | мягкая | [9 empty] | 0.037 | 31.543
| Александровская 36б | мягкая | [9 empty] | 0.044 | 44.585
| Владимирская 16 | мягкая | [9 empty] | 0.04 | 7.697
| Владимирская 25 | мягкая | [9 empty] | 0.006 | 3.785
| Владимирская 27 | мягкая | [5 empty] | 5 | кв 54 |  |  | 0.01 | 7.04
| Ж.Антоненко 16 | мягкая | [9 empty] | 0.003 | 11.146
| Красноармейская 23 | мягкая | [9 empty] | 0.018 | 15.545
| Ораниенбаумский 21 | мягкая | [9 empty] | 0.002 | 2.027
| Ораниенбаумский 27/2 | мягкая | [9 empty] | 0.01 | 2.3786
| Ораниенбаумский 43/2 | мягкая | [9 empty] | 0.005 | 4.207
| Ораниенбаумский 47 | мягкая | [9 empty] | 0.005 | 4.318
| Победы 21а | мягкая | [9 empty] | 0.002 | 0.4757
| Победы 22/7 | мягкая | [9 empty] | 0.008 | 1.539
| Победы 36/2 | мягкая | [9 empty] | 0.086 | 68.138
| Сафронова 3а | мягкая | [9 empty] | 0.035 | 30.227
| Скуридина 1 | мягкая | [9 empty] | 0.01 | 2.5801
| Федюнинского 5/1 | мягкая | [9 empty] | 0.027 | 16.883
| Швейцврская 18/2 | мягкая | [9 empty] | 0.038 | 38.505
| Швейцврская 8/1 | мягкая | [9 empty] | 0.05 | 64.084
| Итого мягкие: | [10 empty] | 0.451 | 359.5894
| Всего дополнительно: | [10 empty] | 2.924 | 813.5114
| Всего в 2014 г. | [10 empty] | 5.723 | 1776.0994
Note on G10: maria.fedotova:

## вод-трубы-14
Утверждаю Генеральный директор ООО "ЖКС г. Ломоносова" _________Соловьев И.Е.
Адресная программа текущего ремонта по замене водосточных труб ООО "ЖКС г. Ломоносова" на 2014 год.
№ п/п | Адрес | План |  |  |  |  | Примечания | звено | воронка | отмет | колено |  | Выполнено в 2014г.
|  | воронки | звенья | колена | отливы | Ст-ть в тыс. руб.
|  | шт. | шт. | шт. | шт. |  |  | шт | шт | шт | шт | примечание | шт | тыс.руб.
1 | 1 Нижняя 1 |  | 3 |  | 1 | 2.5 |  |  |  | 1 | 4 |  | 10 | 4.173
2 | Александровская 15/14 |  | 6 |  |  | 3.75 |  | 3 |  | 3 |  |  | 48 | 51.692
3 | Александровская 23а |  | 4 |  |  | 2.5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.399
4 | Александровская 27 |  | 4 |  | 2 | 3.75 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 1.934
5 | Александровская 28 |  | 5 |  |  | 3.125 |  | 3 |  | 2 |  |  | 8 | 3.192
6 | Александровская 29 |  | 5 |  | 3 | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0.798
7 | Александровская 31 |  | 5 |  | 2 | 4.375 | [6 empty] | 6 | 2.24
8 | Александровская 36а |  | 5 |  |  | 3.125 |  | 7 |  | 1 |  |  | 39 | 17.642
9 | Александровская 36в |  | 4 |  |  | 2.5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 0.399
10 | Александровская 40 |  | 6 |  | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 9 | 5.615
11 | Александровская 42 |  | 8 |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 22 | 12.53
12 | Владимирская 20/2 |  | 4 |  |  | 2.5 | [6 empty] | 4 | 1.29
13 | Владимирская 24 |  | 3 |  |  | 1.875 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 | 0.798
14 | Дворцовый 32 | 1 |  |  |  | 0.625 | во дворе | [5 empty] | 4 | 1.642
15 | Дворцовый 34 |  | 2 |  | 1 | 1.875 |  | 2 |  | 3 |  | соед.зв. На ур 2эт | 39 | 9.494
16 | Дворцовый 59 |  | 4 |  | 2 | 3.75 |  | 12 |  |  |  | на надстройкой | 6 | 2.69
17 | Красноармейская 10 |  | 3 |  |  | 1.875 |  | 2 |  | 1 |  |  | 9 | 3.333
18 | Красноармейская 23а |  | 4 |  | 2 | 3.75 | [6 empty] | 4 | 1.288
19 | Красноармейская 37 |  | 5 |  |  | 3.125 | [6 empty] | 9 | 3.749
20 | Красноармейская 37а |  | 4 |  | 1 | 3.125 | [6 empty] | 3 | 1.231
21 | Красноармейская 4 |  | 5 |  |  | 3.125 |  | 6 |  | 1 |  |  | 9 | 3.529
22 | Красного Флота 1б |  | 4 | 4 | 1 | 5.625 | газ. труб. | 5 |  |  | 3 |  | 15 | 9.09
23 | Красного Флота 3 |  | 6 |  |  | 3.75 |  | 4 |  | 1 |  |  | 33 | 15.704
24 | Красного Флота 30 |  | 7 |  | 3 | 6.25 | [6 empty] | 10 | 3.99
25 | Красного Флота 5 |  | 6 |  | 1 | 4.375 |  | 5 |  |  |  |  | 18 | 7.07
26 | Красного Флота 7 | 1 | 7 |  | 1 | 5.625 |  | 5 |  |  |  |  | 26 | 10.817
27 | Красного Флота 7а |  | 4 |  |  | 2.5 |  | 5 |  |  |  |  | 2 | 0.798
28 | Красного Флота 9/46 | 1 | 10 |  | 2 | 8.125 |  | 6 |  |  |  |  | 19 | 9.807
29 | Кронштадтская 4а |  | 2 | 1 | 2 | 3.125 | [6 empty] | 11 | 4.482
30 | Кронштадтская 6/49 | 1 | 3 |  | 1 | 3.125 | [6 empty] | 4 | 1.288
31 | Петровский 4 |  | 5 |  |  | 3.125 |  | 4 |  | 2 |  |  | 13 | 5.556
32 | Победы 1 | 1 | 3 |  |  | 2.5 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1.596
33 | Победы 11 |  | 6 |  | 3 | 5.625 |  | 1 |  | 1 |  |  | 15 | 9.629
34 | Победы 11а |  | 4 |  | 2 | 3.75 | [6 empty] | 6 | 1.681
35 | Победы 11б |  |  |  | 3 | 1.875 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 0.879
36 | Победы 12 |  | 15 |  | 4 | 11.875 |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 6.123
37 | Победы 3 | 1 | 3 |  |  | 2.5 | [6 empty] | 12 | 6.678
38 | Победы 3а | 1 | 3 |  |  | 2.5 |  | 1 |  | 3 |  |  | 5 | 2.862
39 | Победы 5 | 2 | 5 |  |  | 4.375 |  | 2 |  | 2 |  |  | 22 | 9.001
40 | Победы 9 |  | 2 |  |  | 1.25 |  | 3 |  | 2 |  |  | 18 | 8.532
41 | Профсоюзная 11а |  | 4 |  | 1 | 3.125 |  | 3 |  | 2 |  | от 7п | 12 | 5.234
42 | Сафронова 1 | 1 |  |  |  | 0.625 |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 2.521
43 | Сафронова 3а |  | 2 |  |  | 1.25 | [6 empty] | 10 | 4.047
44 | Сафронова 4 |  | 2 |  |  | 1.25 | [6 empty] | 17 | 6.985
45 | Сафронова 6 |  | 5 |  | 1 | 3.75 |  | 3 |  | 2 |  |  | 47 | 25.874
46 | Сафронова 8 |  | 2 |  |  | 1.25 | [6 empty] | 11 | 3.701
47 | Швейцарская 1 |  | 4 |  | 1 | 3.125 | [6 empty] | 37 | 10.117
48 | Швейцарская 7 |  | 10 |  | 2 | 7.5 | 3п | 3 |  |  |  | 2п | 16 | 6.655
| ИТОГО: | 10 | 213 | 5 | 44 | 170 | [6 empty] | 647 | 310.375
|  | 5628.6 | 60824.28 | 2843.8 | 15160.64
| Всего | 272
Дополнительно выполнено работ
№ п/п | Адрес | воронки шт. | звенья шт. | колена шт. | отливы шт. | Стоимость в тыс. руб. | Примечания | звено | воронка | отмет | колено |  | Выполнено в 2014г.
[8 empty] | шт | шт | шт | шт | примечание | шт | тыс.руб.
1 | Александровская 32а | [11 empty] | 2 | 0.798
2 | Александровская 32б | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1.319
3 | Александровская 36б | [11 empty] | 8 | 3.57
4 | Дворцовый 51 | [11 empty] | 3 | 0.966
5 | Еленинская 27/10 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 13 | 6.831
6 | Ж.Антоненко 12 | [11 empty] | 9 | 3.782
7 | Ж.Антоненко 14а | [11 empty] | 6 | 2.638
8 | Ж.Антоненко 16 | [6 empty] | 10 |  | 3 |  |  | 9 | 2.903
9 | Красного Флота 1 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 9 | 3.296
10 | Михайловская 18а | [11 empty] | 8 | 3.518
11 | Михайловская 24/22 | [11 empty] | 9 | 4.062
12 | Морская 86а | [11 empty] | 12 | 3.362
13 | Победы 23 | [11 empty] | 5 | 2.052
14 | Победы 32/2 | [11 empty] | 3 | 1.319
15 | Сафронова 2 | [11 empty] | 4 | 1.627
16 | Скуридина 2 | [11 empty] | 10 | 3.927
17 | Скуридина 3 | [11 empty] | 5 | 1.995
18 | Скуридина 6 | [9 empty] | 8 |  | 32 | 21.091
19 | Швейцарская 8/1 | [11 empty] | 3 | 1.231
| Итого | [11 empty] | 153 | 70.287
| ВСЕГО в 2014 г.: | [11 empty] | 800 | 380.662

## Строп.сист.
№ п/п | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 7.7774
|  | тыс.м2 | 0.019
1 | Дворцовый 31 | 0.009 | 1.6591
| Сафронова 3в | 0.01 | 6.1183

## Изоляц. (2)
|  | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки | п.м | 12.1715
|  | системы отопления (по всей разводке) | т.руб. | 1049.7436
| апр | Рубакина 12 | 0.048 | 11.6238
|  | Александпровская 22/17 | 0.026 | 7.5824
ут | май | Александровская 25 | 0.022 | 6.4159
ут |  | Александровская 25 | 0.004 | 0.98433
ут |  | Александровская 36а | 0.222 | 64.7424
ут |  | Александровская 36б | 0.102 | 52.8377
ут |  | Александровская 36в | 0.073 | 21.2892
ут |  | Владимирская 24 | 0.01 | 2.9163
ут |  | Владимирская 26 | 0.01 | 2.9163
ут |  | Владимирская 30 | 0.006 | 1.7498
| май | Дворцовый 32 | 0.006 | 1.8777
ут | и.нь | Дворцовый 38 | 0.0055 | 1.7212
ут |  | Дворцовый 43/6 | 0.0065 | 2.0342
ут |  | Дворцовый 43/6 | 0.065 | 18.9561
ут |  | Дворцовый 49 | 0.0053 | 1.6586
ут |  | Дворцовый 51 | 0.006 | 1.7498
ут |  | Дворцовый 59 | 0.0025 | 0.72908
ут |  | Елениеская 21 | 0.026 | 13.4684
ут |  | Еленинская 9/1 | 0.024 | 7.5108
ут |  | Елениская 31 | 0.006 | 1.7498
| и.нь | Иликовский 24б | 0.02 | 10.3603
|  | Костылева 16 | 0.004 | 1.1665
|  | Красноармейская 12 | 0.002 | 0.6259
|  | Красноармейская 27 | 0.01 | 2.9163
|  | Красноармейская 29 | 0.01 | 2.9163
|  | Красноармейская 4 | 0.005 | 1.4582
|  | Красного Флота 1 | 0.0025 | 0.72908
| и.ль | Красного Флота 1 | 0.026 | 13.4684
|  | Красного Флота 1 | 0.0036 | 1.8443
|  | Красного Флота 1а | 0.0036 | 0.22815
|  | Кронштадтская 6/49 | 0.12 | 62.1619
|  | Кронштадтская 7 | 0.005 | 1.4582
|  | Ораниенбаумский 21 | 0.054 | 26.09
|  | Ораниенбаумский 21/2 | 0.012 | 3.3487
|  | Ораниенбаумский 21/2 | 0.01 | 2.8465 | 2015
|  | Ораниенбаумский 27 | 0.004 | 1.1162
|  | Ораниенбаумский 27/2 | 0.0135 | 3.5539
ут | и.ль | Ораниенбаумский 29 | 0.01 | 4.8315
ут |  | Ораниенбаумский 29 | 0.003 | 0.78975
ут |  | Ораниенбаумский 33/1 | 0.036 | 17.3933
ут |  | Ораниенбаумский 33/1 | 0.023 | 6.4184
ут |  | Ораниенбаумский 33/1 | 0.015 | 4.2697 | 2015
ут |  | Ораниенбаумский 33/3 | 0.012 | 3.4157 | 2015
ут |  | Ораниенбаумский 37/1 | 0.062 | 36.193
ут |  | Ораниенбаумский 37/2 | 0.038 | 10.6043
ут |  | Ораниенбаумский 37/3 | 0.046 | 12.8368
ут |  | Ораниенбаумский 45/3 | 0.013 | 3.6278
ут |  | Ораниенбаумский 47 | 0.104 | 60.7108
ут |  | Петровский 3/13 | 0.02 | 10.246
ут |  | Победы 15 | 0.03 | 8.0663
ут |  | Победы 16/12 | 0.008 | 4.6701
ут |  | Победы 16/12 | 0.009 | 2.5618 | 2015
ут |  | Победы 16/12 | 0.0267 | 6.8977
ут |  | Победы 2 | 0.015 | 4.3745
ут |  | Победы 22/7 | 0.027 | 7.2597
ут |  | Победы 22/7 | 0.01 | 2.5834
| авг | Победы 23 | 0.12 | 33.4873
|  | Победы 34/1 | 0.025 | 6.722
|  | Победы 34/1 | 0.012 | 5.7978
|  | Победы 34/1 | 0.012 | 3.3487
|  | Победы 36/1 | 0.012 | 5.7978
|  | Победы 36/1 | 0.02 | 5.5812
|  | Победы 6 | 0.014 | 7.2522
|  | Победы 9 | 0.01 | 5.1802
|  | Профсоюзная 11а | 0.155 | 80.2925
|  | Сафронова 1 | 0.004 | 1.2518
|  | Сафронова 2 | 0.006 | 3.1081
| сен | Сафронова 3а | 0.026 | 6.2962
|  | Сафронова 3а | 0.036 | 18.6486
| сен | Сафронова 6 | 0.226 | 117.0717
|  | Сафронова 6 | 0.007 | 1.7226
|  | Скуридина 1 | 0.012 | 3.1001
|  | Скуридина 1 | 0.008 | 2.106
|  | Скуридина 2 | 0.008 | 2.151
|  | Скуридина 3 | 0.004 | 1.0755
| окт | Скуридина 3 | 0.004 | 1.053
|  | Скуридина 6 | 0.004 | 1.0755
|  | Федюнинского 14/1 | 0.018 | 10.5076
|  | Федюнинского 14/1 | 0.018 | 4.6502
|  | Федюнинского 14/2 | 0.028 | 7.5286
|  | Федюнинского 16 | 0.082 | 22.883
|  | Федюнинского 3/2 | 0.003 | 0.80663
| ноя | Федюнинского 3/2 | 0.007 | 3.382
ут | ноя | Федюнинского 3/3 | 0.008 | 2.2325
ут |  | Швейцарская 10 | 0.016 | 4.212
ут |  | Швейцарская 16/1 | 0.105 | 50.7306
ут |  | Швейцарская 16/1 | 0.012 | 3.4157 | 2015
ут |  | Швейцарская 16/1 | 0.027 | 6.9752
ут |  | Швейцарская 18/1 | 0.028 | 13.5281
ут |  | Швейцарская 18/1 | 0.004 | 1.1386 | 2015
| дек | Швейцарская 18/1 | 0.011 | 2.8418
|  | Швейцарская 24 | 9.5 | 2.5543
|  | Швейцарская 24 | 0.027 | 7.1077
ут | дек | Швейцарская 8/1 | 0.0145 | 3.8171
ут |  | Швейцарская 8/2 | 0.022 | 10.6293
ут |  | Швейцарская 8/2 | 0.018 | 5.1236 | 2015
ут |  | Швейцарская 8/2 | 0.0013 | 0.33584
ут |  | Швейццарская 16/1 | 0.005 | 2.9188
ут |  | Швейццарская 8/2 | 0.003 | 1.7513
Выполнение плана текущего ремонта за 2014 год ООО "ЖКС г. Ломоносова"
|  | Дополнительная теплоизоляция верхней и нижней разводки | т.п.м | 2.545
|  | системы отопления (по всей разводке) | т.руб. | 1013.1971
|  | Александпровская 22/17 | 0.026 | 7.5824
|  | Александровская 25 | 0.026 | 7.4002
|  | Александровская 36а | 0.222 | 64.7424
|  | Александровская 36б | 0.102 | 52.8377
|  | Александровская 36в | 0.073 | 21.2892
|  | Владимирская 24 | 0.01 | 2.9163
|  | Владимирская 26 | 0.01 | 2.9163
|  | Владимирская 30 | 0.006 | 1.7498
|  | Дворцовый 32 | 0.006 | 1.8777
|  | Дворцовый 38 | 0.0055 | 1.7212
|  | Дворцовый 43/6 | 0.0715 | 20.9903
|  | Дворцовый 49 | 0.0053 | 1.6586
|  | Дворцовый 51 | 0.006 | 1.7498
|  | Дворцовый 59 | 0.0025 | 0.72908
|  | Елениеская 21 | 0.026 | 13.4684
|  | Еленинская 9/1 | 0.024 | 7.5108
|  | Елениская 31 | 0.006 | 1.7498
|  | Иликовский 24б | 0.02 | 10.3603
|  | Костылева 16 | 0.004 | 1.1665
|  | Красноармейская 12 | 0.002 | 0.6259
|  | Красноармейская 27 | 0.01 | 2.9163
|  | Красноармейская 29 | 0.01 | 2.9163
|  | Красноармейская 4 | 0.005 | 1.4582
|  | Красного Флота 1 | 0.0321 | 16.0418
|  | Красного Флота 1а | 0.0036 | 0.22815
|  | Кронштадтская 6/49 | 0.12 | 62.1619
|  | Кронштадтская 7 | 0.005 | 1.4582
|  | Ораниенбаумский 21 | 0.054 | 26.09
|  | Ораниенбаумский 21/2 | 0.012 | 3.3487
|  | Ораниенбаумский 27 | 0.004 | 1.1162
|  | Ораниенбаумский 27/2 | 0.0135 | 3.5539
|  | Ораниенбаумский 29 | 0.013 | 5.6212
|  | Ораниенбаумский 33/1 | 0.059 | 23.8117
|  | Ораниенбаумский 37/1 | 0.062 | 36.193
|  | Ораниенбаумский 37/2 | 0.038 | 10.6043
|  | Ораниенбаумский 37/3 | 0.046 | 12.8368
|  | Ораниенбаумский 45/3 | 0.013 | 3.6278
|  | Ораниенбаумский 47 | 0.104 | 60.7108
|  | Петровский 3/13 | 0.02 | 10.246
|  | Победы 15 | 0.03 | 8.0663
|  | Победы 16/12 | 0.0347 | 11.5678
|  | Победы 2 | 0.015 | 4.3745
|  | Победы 22/7 | 0.037 | 9.8431
|  | Победы 23 | 0.12 | 33.4873
|  | Победы 34/1 | 0.049 | 15.8685
|  | Победы 36/1 | 0.032 | 11.379
|  | Победы 6 | 0.014 | 7.2522
|  | Победы 9 | 0.01 | 5.1802
|  | Профсоюзная 11а | 0.155 | 80.2925
|  | Сафронова 1 | 0.004 | 1.2518
|  | Сафронова 2 | 0.006 | 3.1081
|  | Сафронова 3а | 0.062 | 24.9448
|  | Сафронова 6 | 0.233 | 118.7943
|  | Скуридина 1 | 0.02 | 5.2061
|  | Скуридина 3 | 0.008 | 2.1285
|  | Скуридина 6 | 0.004 | 1.0755
|  | Федюнинского 14/1 | 0.036 | 15.1578
|  | Федюнинского 14/2 | 0.028 | 7.5286
|  | Федюнинского 16 | 0.082 | 22.883
|  | Федюнинского 3/2 | 0.01 | 4.1887
|  | Федюнинского 3/3 | 0.008 | 2.2325
|  | Швейцарская 10 | 0.016 | 4.212
|  | Швейцарская 16/1 | 0.137 | 60.6246
|  | Швейцарская 18/1 | 0.039 | 16.3699
|  | Швейцарская 24 | 0.0365 | 9.6621
|  | Швейцарская 8/1 | 0.0145 | 3.8171
|  | Швейцарская 8/2 | 0.0263 | 12.7164
|  | ИТОГО в 2014 г. | 2.545 | 1013.1971

## Метел. двери-решетки-14
Адресная программа по установке металлических дверей и решеток на 2014 год. ООО "ЖКС г. Ломоносова"
№ п/п | Адрес | шт. | кв. м. | стоимость в т.р. | хоз. сп. |  | подр.сп. |  | примечание |  |  | подв/окна |  | выполнение
[10 empty] | двери | решетки | решетки |  | хоз.способ |  | подряд
[5 empty] | шт | м2 | шт | м2 | [5 empty] | шт. | стоим. | шт. | стоим.
1 | Дворцовый 32 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 4 | дв. Зап. Вых., дверь на чердак | 1 |  |  | 1,2м2 - подвал | 2 | 26.775
2 | Дворцовый 43/6 | 1 | 6 |  | 1 | 6 |  |  | обреш. спуск в подвал |  | 6 |  | обреш. спуск в подвал | 3 | 26.807
3 | Ораниенбаумский 37/1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 4 | подв.-2, черд-10, кров.-10, м/кам-10 | 12 |  |  | чер.-10, подв.2 | 0.1 | 70.497
4 | Ораниенбаумский 39/2 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 4 | подв.-8, черд-8, кров-8, м/кам.-8 | 11 |  |  | чер.-8, подв-3 |  |  | 1 | 7.6429
5 | Ораниенбаумский 49/1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 4 | подв-2,черд-6,кров-5,мус.кам.6 | [6 empty] | 4 | 38.364
6 | Победы 11 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | двери в подвал | [6 empty] | 2 | 15.2857
7 | Победы 11б | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 4 | двери в подвал 1,2п | [6 empty] | 2 | 15.2857
8 | Профсоюзная 11а | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 4 | 7-дв на подвал, 8-реш на окна | [6 empty] | 7 | 53.5
9 | Сафронова 6 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 4 | дв на подвал 2,4п |  |  |  |  | 8 | 22.4979
10 | Токарева 18а | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 4 | двери в подвал | 4 |  |  | подвал |  |  | 2 | 15.2857
| Итого: | 18 | 40 | 106.2 | 1 | 6 | 17 | 34 | [5 empty] | 13.1 | 146.5769 | 18 | 145.364
дополнительно установлено
№ п/п | Адрес | шт. | кв. м. | стоимость в т.р. | хоз. сп. |  | подр.сп. |  | примечание |  |  | подв/окна |  | выполнение
[10 empty] | двери | решетки | решетки |  | хоз.способ |  | подряд
[5 empty] | шт | м2 | шт | м2 | [5 empty] | шт. | стоим. | шт. | стоим.
1 | Костылева 16 | [12 empty] | 1 | 13.388
2 | Красноармейская 23а | [12 empty] | 1 | 13.0827
3 | Красного Флота 4 | [12 empty] | 1 | 5.9869
4 | Ораниенбаумский 31 | [8 empty] | 22 |  |  | 9-кровля,9-чердак, 4-подвал | 2 | 11.9738
5 | Победы 12 | [8 empty] | 1 |  |  | подвал |  |  | 1 | 7.6429
6 | Победы 19 | [8 empty] | 1 |  |  | подвал |  |  | 1 | 7.6429
7 | Победы 20/1 | [8 empty] | 1 |  |  | подвал |  |  | 1 | 7.6429
8 | Победы 22/7 | [8 empty] | 1 |  |  | подвал | 2 | 12.7396 | 1 | 7.6429
9 | Победы 36/2 | [14 empty] | 7 | 67.136
10 | Пулеметчиков 20 | [8 empty] | 1 |  | 1 | на подвал |  |  | 1 | 7.6429
11 | Швейцарская 10 | [8 empty] | 1 |  |  | на подвал |  |  | 1 | 7.6429
12 | Швейцарская 18/2 | [8 empty] | 1 |  |  | на подвал |  |  | 1 | 7.6429
| Итого: | [12 empty] | 7 | 57.171 | 14 | 120.6363
| Всего | [12 empty] | 20.1 | 203.7479 | 32 | 266.0003
| Всего в 2014 | [12 empty] | 52.1 | 469.7482

## окна- 14
Адресная программа текущего ремонта окон на 2014 год
ООО "ЖКС г. Ломоносова"
весенний осмотр
№ | Адрес | всего | остекление |  | ремонт рам | Примечание | изготовление |  | Примечание | выполнено в 2014 г. |  |  | подвал |  | Примечание | изготовление | [6 empty] | выполнено в 2014 г.
[7 empty] | рам | [8 empty] | рамок (подвальн.окон) |  | л/клет | остекл. | подвал | чердак | примечание
|  | шт | м2 | шт | шт. |  | шт. | м2 |  | шт | тыс.руб. | срок | шт. | м2 |  | шт. | м2 | шт | шт | шт | шт |  | шт | тыс.руб.
1 | 1 Нижняя 1 | 13 | 3 | 5 | 5 | пристрожка | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 22 | 7.6581
2 | 1 Нижняя 5 | 12 | 1.5 | 5 | 2 | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 1 | 0.405
3 | Александровская 20/16 | 2 | 4 | 2 |  | 1-4п | [11 empty] | 4 |  | 2 | 1 |  | 49 | 63.593
4 | Александровская 22/17 | 4 |  |  | 4 | 1-4п | [11 empty] | 3 |  |  |  |  | 5 | 2.162
5 | Александровская 23 | 6 | 3 | 6 |  | 1-3п | [13 empty] | 5 |  |  | 9 | 3.718
6 | Александровская 23а | 4 | 2 | 4 |  | 1-3п | [16 empty] | 1 | 0.405
7 | Александровская 25 | 4 |  |  | 2 | 1-2п | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 1 | 0.405
8 | Александровская 27 | 12 | 3 | 5 | 7 | пристрожка | [16 empty] | 2 | 0.2254
9 | Александровская 28 | 4 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  | 4-5п | [7 empty] | 5 | 2.578
10 | Александровская 29 | 15 | 2.6 | 3 | 8 | пристрожка | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 1-3п | 12 | 4.641
11 | Александровская 30 | 3 | [10 empty] | 3 |  | 2-4п |  |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 33.5524
12 | Александровская 31 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5эт 4п | [6 empty] | 8 | 1.9 | 0,55*0,43 | [7 empty] | 31 | 26.211
13 | Александровская 32а | 4 | 2 | 4 |  | 1-2п | [16 empty] | 5 | 2.195
14 | Александровская 32б | 5 | 2 | 3 | 2 | 1-2п | [16 empty] | 11 | 4.3505
15 | Александровская 32в | 4 | 3 | 4 | [15 empty] | 5 |  |  | 3 | 1.599
16 | Александровская 33 | 21 | 5 | 8 | 8 | пристрожка | [6 empty] | 5 | 1.6 | [5 empty] | 2 |  | изгот.рамок | 4 | 2.168
17 | Александровская 36а | 7 | 3.5 | 4 | [8 empty] | 3 | [9 empty] | 26 | 12.603
18 | Александровская 36б | 7 | 5 | 7 | [18 empty] | 64 | 44.5121
19 | Александровская 45 | 27 | 6 | 8 | 16 | пристрожка |  |  | все окна |  |  |  | 3 | [9 empty] | 8 | 7.388
20 | Богумиловская 13 | 8 | 5 | 8 | [18 empty] | 3 | 1.317
21 | Владимирская 22 | 2 | 1 | 2 |  | 1-2п | [16 empty] | 2 | 0.878
22 | Владимирская 24 | 2 | 0.5 | 2 |  | 1п | [13 empty] | 1 |  |  | 6 | 1.393
23 | Владимирская 25 | 2 | [10 empty] | 2 |  | 1п, 4п | [7 empty] | 17 | 7.098
24 | Владимирская 26а | 2 | 0.5 | 1 |  | 2п | [6 empty] | 1 | 1п | [8 empty] | 2 | 0.9578
25 | Владимирская 30 | 5 | 2 | 2 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 5 |  |  | 8 | 3.144
26 | Дворцовый 31 | 2 | 1 | 2 | [18 empty] | 5 | 3.0059
27 | Дворцовый 38 | 10 |  |  | 10 | [17 empty] | 2 | 0.115
28 | Дворцовый 49 | 8 | 2 | 4 | 4 | пристрожка | [16 empty] | 1 | 0.4789
29 | Дворцовый 59 | 11 | 2 | 5 | 6 | пристрожка | [16 empty] | 2 | 1.114
30 | Еленинская 21 | 4 | 0.5 | 2 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 4 | 1.9747
31 | Еленинская 27/10 | 3 | 1 | 3 | [18 empty] | 7 | 5.475
32 | Еленинская 29 | 17 | 2 | 4 | 8 | пристрожка | [6 empty] | 5 | [9 empty] | 7 | 1.2749
33 | Еленинская 31 | 20 | 2 | 3 | 17 | пристрожка | [16 empty] | 18 | 2.5475
34 | Иликовский 26а | 1 | 0.5 | 1 |  | 1п | [16 empty] | 9 | 1.8865
35 | Костылева 16 | 5 |  |  | 2 | 4п | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 2 |  |  | 3 | 1.2687
36 | Красноармейская 23 | 10 |  | 4 | [8 empty] | 6 | [9 empty] | 17 | 1.6314
37 | Красноармейская 27 | 10 |  | 4 | [8 empty] | 6 | [9 empty] | 48 | 13.9101
38 | Красноармейская 29 | 6 | [10 empty] | 6 | [9 empty] | 23 | 24.0918
39 | Красноармейская 37 | 6 |  | 6 | [13 empty] | 2 |  | 4 |  | Л-1п -4эт-пристрожка, 4п-5эт.рем.форточки | 3 | 0.7378
40 | Красноармейская 37а | 10 |  | 10 | [13 empty] | 4 |  | 5 |  | 1п(2,5эт), 4п(2,3эт) - пристрожка | 76 | 48.3204
41 | Красноармейская 8 | 3 | [10 empty] | 3 | [6 empty] | 2 |  |  | 7 | 3.3246
42 | Красного Флота 1 | 20 | 6 | 8 | 12 | пристрожка | [16 empty] | 20 | 7.849
43 | Красного Флота 1а | 9 | 5 | 6 | [8 empty] | 3 | [7 empty] | 2 |  | 12 | 3.3726
44 | Красного Флота 1б | 9 | 5 | 7 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  | 27 | 6.8524
45 | Красного Флота 20/41 | 10 | 5 | 6 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 | 1.4366
46 | Красного Флота 3 | 14 | 8 | 12 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 5 |  | 49 | 33.1686
47 | Красного Флота 30 | 15 | 10 | 11 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 5 |  |  | 54 | 21.4894
48 | Красного Флота 30а | 11 |  | 8 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  | 1-4п | 13 | 4.626
49 | Красного Флота 5 | 14 | 8 | 12 | [8 empty] | 2 | [9 empty] | 13 | 4.6266
50 | Красного Флота 6 | 31 | 5 | 15 | 8 | 1-2п | 8 |  | 1-2п | [13 empty] | 3 | 0.9547
51 | Красного Флота 7 | 10 | 8 | 10 | [18 empty] | 2 | 0.448
52 | Красного Флота 7а | 5 | 3 | 5 | [18 empty] | 2 | 0.448
53 | Красного Флота 9/46 | 8 | 7 | 8 | [18 empty] | 30 | 12.2157
54 | Кронштадтская 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | пристрожка | 1 | 0.5 | 1п | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1,2эт | 3 | 1.6411
55 | Кронштадтская 4а | 14 | 3 | 5 | 4 | пристрожка | [6 empty] | 5 | 1.6 | [8 empty] | 8 | 3.2863
56 | Кронштадтская 6/49 | 7 | 2 | 4 | [8 empty] | 3 | 0.5 | [8 empty] | 5 | 2.5989
57 | Ломоносова 14а | 2 |  |  | 2 | 1-2п | [16 empty] | 2 | 2.682
58 | Ломоносова 2 | 12 | 2 | 4 | 4 | пристрожка | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 17 | 4.5746
59 | Ораниенбаумский 21/2 | 2 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 10 | 3.971
60 | Ораниенбаумский 33/1 | 8 | 8 | 8 | [14 empty] | 6 |  |  |  | 12 | 5.3675
61 | Ораниенбаумский 33/2 | 8 | 8 | 8 | [14 empty] | 6 |  |  |  | 12 | 6.312
62 | Ораниенбаумский 33/3 | 5 | 5 | 5 | [14 empty] | 4 |  |  |  | 6 | 1.9921
63 | Ораниенбаумский 37/1 | 20 | 10 | 20 | [18 empty] | 90 | 114.3025
64 | Ораниенбаумский 37/2 | 4 | 4 | 4 | [14 empty] | 5 |  |  |  | 22 | 8.546
65 | Ораниенбаумский 37/3 | 4 | 4 | 4 | [14 empty] | 5 |  |  |  | 9 | 2.089
66 | Ораниенбаумский 43/2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 5 |  |  |  | 8 | 0.5152
67 | Ораниенбаумский 43/3 | 5 | 5 | 5 | [14 empty] | 6 |  |  |  | 2 | 0.7058
68 | Ораниенбаумский 45/3 | 12 | 6 | 3 | 4 | [7 empty] | 5 |  | замена |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 | 1.902
69 | Ораниенбаумский 47 | 5 | 2 | 5 | [14 empty] | 8 |  |  |  | 32 | 34.614
70 | Ораниенбаумский 49/1 | 30 | 7 | 20 | 10 | [13 empty] | 25 |  |  |  | 53 | 39.833
71 | Ораниеннбаумский 39/2 | 20 | 10 | 20 | [14 empty] | 20 |  |  |  | 73 | 29.242
72 | Петровский 4 | 7 |  |  | 4 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 2 |  |  | 29 | 7.961
73 | Победы 11 | 2 | 2.5 | 2 | [13 empty] | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 | 1.672
74 | Победы 11б | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1.5 | [14 empty] | 2 | 1.114
75 | Победы 12 | 37 |  |  | 28 |  | 3 | 2 | 1,2п |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1п-изготов.,3п-(4,5эт)-пристрожка | 22 | 9.084
76 | Победы 15 | 2 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 26 | 16.1013
77 | Победы 16/12 | 10 |  | 6 | [8 empty] | 4 | [9 empty] | 26 | 30.282
78 | Победы 2 | 13 | 2 | 4 | 9 | пристрожка | [16 empty] | 4 | 5.296
79 | Победы 21 | 2 | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 24 | 9.3474
80 | Победы 21а | 5 | [10 empty] | 5 | [9 empty] | 8 | 4.832
81 | Победы 23 | 10 | [10 empty] | 10 |  | замена | [7 empty] | 20 | 9.7587
82 | Победы 3 | 3 |  |  | 2 | 1-2п | 1 | [15 empty] | 6 | 11.239
83 | Победы 32/2 | 13 | 5 | 3 | 5 | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 20 | 12.894
84 | Победы 34/1 | 26 | 9 | 18 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 51 | 19.621
85 | Победы 36/1 | 15 | 7 | 15 | [14 empty] | 20 |  |  |  | 160 | 68.1563
86 | Победы 36/2 | 18 | 8 | 18 | [14 empty] | 30 |  |  |  | 83 | 45.525
87 | Победы 3а | 2 |  |  | 2 | 1-2п | [16 empty] | 2 | 0.878
88 | Победы 6 | 3 | 1.5 | 3 | [16 empty] | 1 |  | 9 | 4.967
89 | Профсоюзная 11а | 9 | 5 | 4 | 5 | [14 empty] | 5 |  |  | 32 | 3.5797
90 | Пулеметчиков 20 | 10 | 2 | 4 | [8 empty] | 6 | [9 empty] | 20 | 6.9248
91 | Сафронова 10 | 8 | 5 | 6 | [8 empty] | 2 | [9 empty] | 11 | 1.7336
92 | Сафронова 1а | 7 | 4 | 5 | [8 empty] | 2 | [9 empty] | 6 | 0.9076
93 | Сафронова 2 | 8 | 5 | 6 | [8 empty] | 2 | [9 empty] | 8 | 15.219
94 | Сафронова 3а | 8 | 5 | 6 | [8 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  | 9 | 4.3768
95 | Сафронова 4 | 3 | 4 | 3 | [18 empty] | 18 | 18.882
96 | Сафронова 6 | 12 | 8 | 12 | [15 empty] | 2 |  |  | 22 | 6.7638
97 | Сафронова 8 | 8 | 5 | 8 | [18 empty] | 5 | 3.3771
98 | Скуридина 1 | 4 |  | 4 | [14 empty] | 6 |  |  |  | 31 | 7.4387
99 | Скуридина 2 | 30 |  | 6 | [8 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  | 10 |  |  |  | 69 | 46.7525
100 | Скуридина 3 | 28 |  | 4 | [8 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  | 5 |  |  |  | 52 | 19.3821
101 | Скуридина 6 | 36 |  | 6 | [8 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 10 | 24 |  |  | 37 | 18.651
102 | Скуридина 9 | 33 |  | 8 | [8 empty] | 25 |  |  | 15 |  | 10 | 7 |  |  | рем или замена | 51 | 22.191
103 | Токарева 18а | 12 |  |  | 12 | шпингалеты |  |  | 3,2п | [11 empty] | 16 | засетч.продухов | 6 | 3.997
104 | Федюинского 16 | 15 | 12 | 15 | [14 empty] | 10 |  |  |  | 4 | 2.903
105 | Федюнинского 14/1 | 40 | 30 | 30 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 69 | 35.057
106 | Федюнинского 14/2 | 5 | 5 | 5 | [14 empty] | 4 |  |  |  | 2 | 0.413
107 | Федюнинского 3/3 | 15 |  | 3 | [8 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 34 | 8.211
108 | Федюнинского 5/2 | 4 |  | 4 | [14 empty] | 5 |  |  |  | 52 | 13.483
109 | Федюнинского 5/4 | 22 |  | 4 | [8 empty] | 18 |  |  | 18 |  |  | 7 |  |  |  | 23 | 8.687
110 | Швейцарская 1 | 11 | 10 | 11 | [13 empty] | 1 | 3 |  |  | 1п-нет рамы,2,4,5п - стекло, | 6 | 6.423
111 | Швейцарская 10 | 3 |  | 3 | [14 empty] | 5 |  |  |  | 18 | 7.6182
112 | Швейцарская 16/1 | 4 | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 20 | 6.237
113 | Швейцарская 6 | 4 |  | 4 | [14 empty] | 8 |  |  |  | 31 | 10.5594
114 | Швейцарская 7 | 18 | 7 | 8 | 8 | [7 empty] | 2 | 1.5 | [8 empty] | 49 | 11.749
115 | Швейцарская 8/1 | 6 |  | 6 | [14 empty] | 10 |  |  |  | 30 | 9.64
116 | Швейцарская 8/2 | 28 |  | 10 | [8 empty] | 18 |  |  | 18 |  |  | 7 |  |  |  | 17 | 6.657
117 | Швейцарская 9 | 22 |  | 10 | 10 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 51 | 13.6823
| итого план : | 1228 | 360.6 |  | 241 |  | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 342 | 7.1 | 0 | 141 | 0 | [5 empty] | 2437 | 1288.2024
дополнительно выполнено работ
№ | Адрес | всего | остекление |  | ремонт рам | Примечание | изготовление |  | Примечание | выполнено в 2014 г. |  |  | подвал |  | Примечание | изготовление | [6 empty] | выполнено в 2014 г.
[7 empty] | рам | [8 empty] | рамок (подвальн.окон)
|  | шт | м2 | шт | шт. |  | шт. | м2 |  | шт | тыс.руб. | срок | шт. | м2 |  | шт. | м2 | [5 empty] | шт | тыс.руб.
1 | Александровская 36в | [21 empty] | 6 | 4.113
2 | Александровская 42 | [21 empty] | 2 | 1.0941
3 | Александровская 5 | [21 empty] | 2 | 0.115
4 | Владимирская 27 | [21 empty] | 16 | 5.5778
5 | Ж.Антоненко 6 | [16 empty] | 4 |  |  |  | изготовление рам | 5 | 12.716
6 | Ж.Антоненко 8 | [21 empty] | 20 | 27.777
7 | Ж.Антоненко 12 | [21 empty] | 29 | 12.741
8 | Ж.Антоненко 14а | [21 empty] | 15 | 6.371
9 | Ж.Антоненко 16 | [21 empty] | 12 | 6.128
10 | Михайловская 10/2 | [21 empty] | 2 | 1.0169
11 | Михайловская 18а | [18 empty] | 2 |  |  | 58 | 12.62
12 | Некрасова 1/2 | [21 empty] | 38 | 36.266
13 | Некрасова 1/1 | [21 empty] | 31 | 30.216
14 | Ораниенбаумский 21 | [16 empty] | 6 |  | 4 |  |  | 23 | 3.553
15 | Ораниенбаумский 27 | [21 empty] | 5 | 2.4151
16 | Ораниенбаумский 31 | [16 empty] | 69 |  | 4 |  |  | 61 | 49.522
17 | Швейцарская 2 | [21 empty] | 11 | 5.196
18 | Петровский 3/13 | [21 empty] | 10 | 1.3871
19 | Победы 19 | [18 empty] | 1 |  |  | 2 | 1.192
20 | Победы 20/1 | [21 empty] | 1 | 0.4789
21 | Победы 22/7 | [21 empty] | 33 | 46.7316
22 | Профсоюзная 25 | [19 empty] | 1 |  | 12 | 14.829
23 | Сафронова 3 | [21 empty] | 2 | 0.579
24 | Федюнинского 3/1 | [21 empty] | 10 | 7.8608
25 | Федюнинского 3/2 | [21 empty] | 53 | 33.221
26 | Федюнинского 5/1 | [21 empty] | 37 | 14.289
27 | Швейцарская 14/1 | [21 empty] | 4 | 1.766
28 | Швейцарская 18/1 | [21 empty] | 15 | 1.8971
| ИТОГО: | [21 empty] | 515 | 341.6694
| ВСЕГО в 2014: | [21 empty] | 2952 | 1629.8718

## л.клетки -14
Адресная программа ремонта лестничных клеток жилых домов
ООО "ЖКС г. Ломоносова" на 2014год.
№ п\п | Адрес | этажность | всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4квартал |  |  | выполнено 2014 г.
|  |  | л\кл |  | стоимость | в т.ч. |  | л/клетки |  | сумма | л\клетки |  | сумма | л\клетки |  | сумма | л\клетки |  | сумма
[5 empty] | всего | хоз.спос. | подряд | [12 empty] | хоз.способ |  | подряд |  | к-во клеток
|  |  | кол-во | площ. | т.руб | т.руб. | т.руб | кол-во | площ. | тыс.руб | кол-во | площ. | тыс.руб | кол-во | площ. | тыс.руб | кол-во | площ. | тыс.руб | т.м2 | тыс.руб. | т.м2 | тыс.руб.
1 | 1я Нижняя, 5 | 4 | 1 | 0.14 | 148.0722 | 148.0722 | [7 empty] | 1 | 0.14 | 148.0722 |  |  |  | 0.014 | 124.34 |  |  | 1
2 | Александровская, 5 | 2 | 2 | 0.0702 | 74.2476 | 74.2476 |  | 2 | 0.0702 | 80.8464 | [9 empty] | 0.07 | 58.1563 |  |  | 2
3 | Александровская, 22/17 | 4 | 4 | 0.375 | 396.6219 | 396.6219 |  | 4 | 0.375 | 396.6219 | [9 empty] | 0.376 | 598.853 |  |  | 4
4 | Александровская, 30 | 5 | 4 | 0.312 | 329.9894 | 329.9894 |  | 4 | 0.312 | 329.9894 | [9 empty] | 0.312 | 412.118 |  |  | 4
5 | Александровская, 36б | 5 | 5 | 0.569 | 601.8076 | 601.8076 |  | 5 | 0.569 | 601.8076 | [9 empty] | 0.5689 | 424.758 |  |  | 5
6 | Богумиловская, 13 | 5 | 4 | 0.3056 | 323.2204 | 323.2204 | [7 empty] | 4 | 0.3056 | 323.2204 |  |  |  | 0.306 | 273.535 |  |  | 4
7 | Владимирская, 21 | 2 | 2 | 0.0703 | 74.3534 | 74.3534 |  | 2 | 0.0703 | 74.3534 | [9 empty] | 0.0703 | 62.436 |  |  | 2
8 | Владимирская, 23 | 2 | 2 | 0.0505 | 53.4117 | 53.4117 |  | 2 | 0.0505 | 53.4117 | [9 empty] | 0.0505 | 44.851 |  |  | 2
9 | Дворцовый пр, 31 | 3 | 1 | 0.095 | 100.4775 | 100.4775 | [7 empty] | 1 | 0.095 | 100.4775 |  |  |  | 0.106 | 88.869 |  |  | 1
10 | Дворцовый пр, 49 | 3 | 2 | 0.12 | 126.919 | 126.919 | [7 empty] | 2 | 0.12 | 126.919 |  |  |  | 0.113 | 190.707 |  |  | 2
11 | Дворцовый пр, 51 | 3 | 3 | 0.148 | 156.5334 | 156.5334 | [7 empty] | 3 | 0.148 | 156.5334 |  |  |  | 0.148 | 131.445 |  |  | 3
12 | Дворцовый пр, 53 | 2 | 1 | 0.0343 | 36.2777 | 36.2777 | [7 empty] | 1 | 0.0343 | 36.2777 |  |  |  | 0.0343 | 30.463 |  |  | 1
13 | Дворцовый пр, 59 | 4 | 3 | 0.271 | 286.6254 | 286.6254 | [7 empty] | 3 | 0.271 | 286.6254 |  |  |  | 0.239 | 251.015 |  |  | 3
14 | Ж.Антоненко, 12 | 5 | 4 | 0.282 | 298.2597 | 298.2597 |  | 4 | 0.282 | 298.2597 | [9 empty] | 0.282 | 628.707 |  |  | 4
15 | Иликовский, 28 | 3 | 1 | 0.0492 | 52.0368 | 46.537 | [10 empty] | 1 | 0.044 | 46.537 | 0.049 | 58.008 |  |  | 1
16 | Иликовский, 30/2 | 2 | 1 | 0.024 | 25.3838 | 25.3838 | [10 empty] | 1 | 0.024 | 25.3838 | 0.024 | 21.315 |  |  | 1
17 | Красноармейская, 27 | 5 | 4 | 0.241 | 254.8957 | 254.8957 | [10 empty] | 4 | 0.241 | 254.8957 | 0.245 | 452.339 |  |  | 4
18 | Красноармейская, 37а | 5 | 4 | 0.28 | 296.1444 | 296.1444 |  | 4 | 0.28 | 296.1444 | [9 empty] | 0.283 | 443.436 |  |  | 4
19 | Красного Флота, 3 | 4 | 4 | 0.398 | 420.948 | 420.948 | [7 empty] | 4 | 0.398 | 420.948 |  |  |  | 0.393 | 353.924 |  |  | 4
20 | Красного Флота, 5 | 4 | 4 | 0.384 | 406.1408 | 406.1408 | [7 empty] | 4 | 0.384 | 406.1408 |  |  |  | 0.384 | 314.484 |  |  | 4
21 | Красного Флота, 6 | 5 | 2 | 0.2365 | 250.1362 | 250.1362 | [7 empty] | 2 | 0.2365 | 250.1362 |  |  |  | 0.2365 | 210.046 |  |  | 2
22 | Красного Флота, 7 | 4 | 4 | 0.424 | 448.4472 | 448.4472 | [7 empty] | 4 | 0.424 | 448.4472 |  |  |  | 0.424 | 289.45 |  |  | 4
23 | Кронштадтская, 6/49 | 5 | 2 | 0.1058 | 111.9003 | 111.9003 | [7 empty] | 2 | 0.1058 | 111.9003 |  |  |  | 0.1058 | 93.966 |  |  | 2
24 | Михайловская, 24/ 22 | 3 | 4 | 0.187 | 197.7821 | 197.7821 | [10 empty] | 4 | 0.187 | 197.7821 | 0.187 | 166.083 |  |  | 4
25 | Морская, 84а | 2 | 2 | 0.0478 | 50.5561 | 50.5561 | [10 empty] | 2 | 0.0478 | 50.5561 | 0.0478 | 42.453 |  |  | 2
26 | Морская, 86а | 2 | 2 | 0.0674 | 71.2862 | 71.2862 | [10 empty] | 2 | 0.0674 | 71.2862 | 0.0674 | 59.861 |  |  | 2
27 | Ораниенбаумский пр., 21 | 9 | 5 | 1.0785 | 1140.6846 | 1140.6846 | [7 empty] | 5 | 1.0785 | 1140.6846 | [5 empty] | 1.079 | 1368.995 | 5
28 | Ораниенбаумский пр., 21/2 | 9 | 1 | 0.263 | 278.1642 | 278.1642 | [10 empty] | 1 | 0.263 | 278.1642 | 0.263 | 327.649 |  |  | 1
29 | Ораниенбаумский пр., 27 | 5 | 4 | 0.4418 | 467.2735 | 467.2735 | [10 empty] | 4 | 0.4418 | 467.2735 | 0.442 | 392.382 |  |  | 4
30 | Ораниенбаумский, пр. 31 | 9 | 9 | 2.282 | 2413.5765 | 2413.5765 | [10 empty] | 9 | 2.282 | 2413.5765 |  |  | 2.282 | 2008.636 | 9
31 | Ораниенбаумский, 37 к.1 | 9 | 9 | 1.8243 | 1929.4862 | 1929.4862 |  | 9 | 1.824 | 2100.6249 | [9 empty] | 1.8242 | 2075.7378 |  |  | 9
32 | Ораниенбаумский, 37 к.2 | 5 | 5 | 0.4597 | 486.2056 | 486.2056 |  |  |  |  | 5 | 0.4597 | 486.2056 | [8 empty] | 0.4597 | 520 | 5
33 | Ораниенбаумский, 45 к.3 | 5 | 5 | 0.4959 | 524.4928 | 524.4928 |  |  |  |  | 5 | 0.4959 | 524.4928 | [8 empty] | 0.4959 | 573 | 5
34 | Победы, 22/ 7 | 5 | 9 | 0.586 | 619.7878 | 619.7878 | [7 empty] | 9 | 0.586 | 619.7878 | [5 empty] | 0.586 | 558.475 | 9
35 | Победы, 36 корпус 1 | 9 | 9 | 1.838 | 1943.9761 | 1943.9761 |  |  |  |  | 9 | 1.838 | 1943.9761 | [8 empty] | 1.838 | 2279.019 | 9
36 | Сафронова, 3 | 2 | 1 | 0.0341 | 36.0662 | 36.0662 | [7 empty] | 1 | 0.0341 | 36.0662 |  |  |  | 0.034 | 39.424 |  |  | 1
37 | Сафронова, 6 | 4 | 4 | 0.438 | 463.2544 | 463.2544 | [7 empty] | 4 | 0.438 | 463.2544 |  |  |  | 0.43 | 390.391 |  |  | 4
38 | Федюнинского,14 корпус 2 | 9 | 1 | 0.2889 | 305.5575 | 305.5575 |  |  |  |  | 1 | 0.2889 | 305.5575 | [6 empty] | 0.289 | 256.585 |  |  | 1
39 | Швейцарская, 1 | 5 | 5 | 0.3835 | 406.612 | 406.612 |  |  |  |  | 5 | 0.3835 | 406.612 | [6 empty] | 0.384 | 552.815 |  |  | 5
40 | Швейцарская, 14 | 5 | 2 | 0.145 | 153.3605 | 153.3605 |  |  |  |  | 2 | 0.145 | 153.3605 | [6 empty] | 0.145 | 128.781 |  |  | 2
41 | Швейцарская, 24 | 3 | 2 | 0.127 | 134.3226 | 134.3226 |  |  |  |  | 2 | 0.127 | 134.3226 | [6 empty] | 0.127 | 122.794 |  |  | 2
| всего |  | 143 | 15.9733 | 16895.2949 | 16889.7951 | 0 | 36 | 3.833 | 4232.0594 | 29 | 3.738 | 3954.5271 | 50 | 4.7988 | 5075.4911 | 28 | 3.598 | 3805.4549 | 9.0747 | 10112.1771 | 6.7406 | 7308.125 | 143
0

## стыки-14
Утверждаю Генеральный директор ООО "ЖКС г. Ломоносова" __________Бурмисов С.С.
Адресная программа текущего ремонта по герметизации стыков стеновых панелей на 2014 год ООО "ЖКС г. Ломоносова"
№ п/п | Адрес | № квартир | Всего | Всего | хоз.способ | 1 этаж | подр.сп | стоимость тыс. руб. | примечание |  |  | Выполнено
[12 empty] | хоз.способ |  | Подряд |  | примечание
|  |  | п.м. | тыс. п.м. | п.м. | примечание | тыс.п.м |  |  |  |  | п.м. | тыс.руб | п.м. | тыс.руб
1 | Александровская 29 | кв. 14 | 20 |  |  |  | 0.02 | 6.4 | [5 empty] | 78.3 |  | кв 14
2 | Александровская 45 | кв 40,42, 45, 30,34,38 | [11 empty] | 85.5 |  | кв. 40,30,34,38
3 | Александровская 45 |  | 90 |  |  |  | 0.09 | 28.8 |  |  |  | 25 | 13.0178 |  |  | кв30
4 | Владимирская 30 | кв 40, 54 | 30 |  |  |  | 0.03 | 9.6 | [5 empty] | 128.1 |  | кв.40,54
5 | Ж.Антоненко 12 | кв 1, 2, 3,6, 7, 8,9, 10,11, 12, 13 ,14,15,17, 18, 21,23, 24 ,25,33,36,39,42,45 | [11 empty] | 102 |  | кв 1,2,3,17,18
[14 empty] | 694.4 |  | кв 6-15, 23-25, 33-37
[14 empty] | 102.6 |  | кв 38-40.
[14 empty] | 213.6 |  | кв.42. 45. 48. 50
|  |  | 900 | 0.99 | 30 | кв 1,4 | 0.9 | 288 | [5 empty] | 900 | 270 | кв 1, 2, 3,6, 7, 8,9, 10,11, 12, 13 ,14,15,17, 18, 21,23, 24 ,25,33,36,39,42,45
47.6
#REF! | Красного Флота 30 | кв 8, 10, 12 | 60 |  |  |  | 0.06 | 19.2 |  | 5 | между 6-7п.+1,5м за вод.труб |  |  | 145.1 |  | кв 8. 10. 12
8 | Красного Флота 30а | кв 6, 15, 19,65 | 80 |  |  |  | 0.08 | 25.6 |  |  |  | 100 | 6.007 |  |  | кв 6,15,19,65
9 | Кронштадтская 4а | кв. 68,75 | 40 |  |  |  | 0.04 | 12.8
10 | Некрасова 1/1 | кв 55 | 15 |  |  |  | 0.015 | 4.8
11 | Некрасова 1/2 | кв. 7 | 20 |  |  |  | 0.02 | 6.4
12 | Ораниенбаумский 21 | кв. 32 | 20 | [10 empty] | 109 |  | кв. 32
13 | Ораниенбаумский 27 | кв. 15 | 20 | [10 empty] | 140 |  | кв.15.10
14 | Ораниенбаумский 27/2 | кв 8,11 | 60 |  |  |  | 0.06 | 19.2 | [5 empty] | 108 |  | кв. 8.11
15 | Ораниенбаумский 31 | кв 158,252,65,12,272, 55 | 100 |  |  |  | 0.1 | 32 |  | 5
16 | Ораниенбаумский 33/1 | кв 52,66,33,71, 76 | [9 empty] | 60 | 3.6042 |  |  | кв4
|  |  | 70 |  |  |  | 0.07 | 22.4 | [5 empty] | 120 | 36 | кв 52,66,33,71, 76
[14 empty] | 101 | 30.300 | кв. 28.31.32
17 | Ораниенбаумский 33/2 | [12 empty] | 21.6 | 6.48 | кв.31
18 | Ораниенбаумский 33/3 | кв 12, 17, 65, 36,33 | 80 |  |  |  | 0.08 | 25.6 | [5 empty] | 220 | 66 | кв. 12.17.33.36.65
[14 empty] | 107.5 | 32.25 | кв.12
19 | Ораниенбаумский 37/1 | [12 empty] | 81.2 | 24.36 | кв 137
[14 empty] | 84 | 25.2 | кв 29
20 | Ораниенбаумский 37/3 | кв 60, 40 | 30 |  |  |  | 0.03 | 9.6 | [5 empty] | 99.5 | 29.85 | кв 60, 40
21 | Ораниенбаумский 39/2 | кв 35, 66, 74,76 | 80 |  |  |  | 0.08 | 25.6 | кв 48-оо4 |  |  |  |  | 47 | 14.1 | кв.35,33
[14 empty] | 88.4 | 26.52 | кв. 48
[14 empty] | 88.7 | 26.61 | кв. 103
80
[14 empty] | 98 | 63.2755 | торец
22 | Ораниенбаумский 43/1 | кв 34, 33 | 25 |  |  |  | 0.025 | 8
23 | Ораниенбаумский 43/2 | [12 empty] | 157.3 |  | кв.25.29
|  | кв.32 - л/клетка | 30 |  |  |  | 0.03 | 9.6 | подъезд |  |  |  |  | 35 | 10.5 | л/к где кв. 32
24 | Ораниенбаумский 43/3 | кв 23, 60, 5 | 30 |  |  |  | 0.03 | 9.6
25 | Ораниенбаумский 47 | кв. 17, 18, 68, 65, 66, 60,31 | 90 |  |  |  | 0.09 | 28.8 |  |  |  | 12 | 3.2689 |  |  | кв 65
[14 empty] | 47 |  | кв. 5.6
[14 empty] | 243 | 72.9 | 17,18,31,60,66,68
26 | Ораниенбаумский 49/1 | кв 171,179, 180 | 40 |  |  |  | 0.04 | 12.8 |  |  |  | 20 | 10.4142 |  |  | 6 эт
[14 empty] | 146 | 43.8 | кв 171,179,180
27 | Петровский 4 | кв 13 | 40 |  |  |  | 0.04 | 12.8 |  |  |  | 50 | 26.6229 |  |  | кв 13, 49
28 | Победы 32/2 | [12 empty] | 44.2 |  | кв. 63, 13
|  | кв. 63,73, 13 | 50 |  |  |  | 0.05 | 16 |  |  |  | 30 | 1.8021 |  |  | кв63
29 | Победы 36/1 | кв. 32,90, 145, 15,176, 321 | 90 |  |  |  | 0.09 | 28.8
30 | Победы 36/2 | [12 empty] | 220 |  | кв. 145. 321
[14 empty] | 133.8 |  | кв.32
|  | кв 371 | 40 |  |  |  | 0.04 | 12.8 |  |  |  | 42 | 2.5229 |  |  | кв371
31 | Победы 6 | кв.2 | 20 |  |  |  | 0.02 | 6.4
32 | Профсоюзная 11а | кв 7 | 20 |  |  |  | 0.02 | 6.4 | [5 empty] | 86.2 |  | кв.7,18
33 | Скуридина 1 | кв. 9, 10 | 40 |  |  |  | 0.04 | 12.8 | [5 empty] | 135 | 40.5 | кв 7,9,10
34 | Скуридина 2 | кв 41,98 | 40 |  |  |  | 0.04 | 12.8 | [5 empty] | 85 | 25.5 | кв 41,98
35 | Скуридина 6 | кв 29 | 20 |  |  |  | 0.02 | 6.4 | [5 empty] | 49.9 |  | кв.29
36 | Скуридина 9 | кв 7,22,24,25,50, 27 | 60 |  |  |  | 0.06 | 19.2 | 24 Нат.Григ. | 50 | кв.27,30 |  |  | 43.4 |  | кв 50
37 | Токарева 18а | 3п. (с 16-45), кв 12, 27 | 160 |  |  |  | 0.16 | 51.2
38 | Федюнинского 14/1 | кв 35, 59, 254,319 | 120 |  |  |  | 0.12 | 38.4 | [5 empty] | 314 |  | кв. 59.254 319
39 | Федюнинского 14/2 | кв 35 | 20 |  |  |  | 0.02 | 6.4 | [5 empty] | 28.4 |  | кв 35
40 | Федюнинского 5/1 | кв. 23 | 20 |  |  |  | 0.02 | 6.4
41 | Федюнинского 3/2 | кв. 50 | 20 |  |  |  | 0.02 | 6.4 |  | 20 | кв.75 |  |  | 28 | 8.4 | кв. 50
42 | Федюнинского 3/3 | кв 7 | 10 | [10 empty] | 56.4 |  | кв. 7
43 | Федюнинского 5/2 | кв 50 | 30 |  |  |  | 0.03 | 9.6 | [5 empty] | 29.6 | 8.88 | кв. 50
44 | Швейцарская 10 | кв 57, 60 | 40 |  |  |  | 0.04 | 12.8 | [5 empty] | 67 | 20.1 | 57.6
45 | Швейцарская 7 | кв 36 | 10 |  |  |  | 0.01 | 3.2
46 | Швейцарская 8/1 | кв 42, 27 | 30 |  |  |  | 0.03 | 9.6 | [5 empty] | 80 | 24 | кв 42,27
47 | Швейцарская 9 | кв 12, кв 11 | 40 |  |  |  | 0.02 | 6.4 | [5 empty] | 56.5 | 16.95 | кв 12, кв 11
| всего план: |  | 2850 | 3.135 | 0 |  | 2.85 | 912 |  |  |  | 339 | 67.26 | 6176.8 | 892.1755
| в тыс.руб |  | 1300
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
№ п/п | Адрес | № квартир | Всего | Всего | хоз.способ | 1 этаж | подр.сп | стоимость тыс. руб. | примечание |  |  | Выполнено |  |  |  | примечание
[12 empty] | хоз.способ |  | подряд
|  |  | п.м. | тыс. п.м. | п.м. | примечание | тыс.п.м |  |  |  |  | п.м. | тыс.руб | тыс. пм | тыс.руб
1 | Красного Флота 30 | [10 empty] | 6 | 1.6344 |  |  | кв 35
2 | Ораниенбаумский 49 | [10 empty] | 16 | 4.3585 |  |  | кв 69
3 | Скуридина 3 | [10 empty] | 60 | 31.9475 |  |  | кв 48
4 | Ораниенбаумский 37/2 | [10 empty] | 30 | 15.6213 |  |  | кв18
| ИТОГО: | [10 empty] | 112 | 53.5617
| ВСЕГО: | [10 empty] | 457.1768 | 1012.9972
| ВСЕГО: | [10 empty] | 457.1768 | 1012.9972
| ВСЕГО: | [10 empty] | 457.1768 | 1012.9972
| ВСЕГО: | [10 empty] | #VALUE! | 1012.9972
| ВСЕГО: | [10 empty] | #VALUE! | 1012.9972
| ВСЕГО: | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| ВСЕГО: | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| ВСЕГО: | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| ВСЕГО: | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| ВСЕГО: | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| ВСЕГО: | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| ВСЕГО: | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| ВСЕГО в 2014 г.: | [10 empty] | 6633.9768 | 1905.1727